## Slide 1: Informativa avanzamento 30.04.2017 PO Umbria FSE 14-20 Sabrina Paolini

## Slide 2
Sabrina Paolini Informativa sullo stato di avanzamento del
PO Umbria FSE 14-20
Punto n. 5 ordine del giorno

## Slide 3
Attuazione finanziaria e previsioni di spesa
Assi di intervento | Dotazione totale | Costo totale ammissibile delle operazioni selezionate al 30.04.2017 | Spesa ammissibile dichiarata dai beneficiari al 30.04.2017 | Previsioni di spesa al 31.12.2017
I - Occupazione | 107.167.770,00 | 20.562.662,46 | 6.891.380,50 | 14.691.380,50
II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà | 55.526.158,00 | 2.916.959,15 | 569.119,86 | 799.714,30
III - Istruzione e formazione | 56.668.672,00 | 12.221.148,37 | 3.405.653,16 | 7.090.498,14
IV - Capacità istituzionale ed amministrativa | 9.140.108,00 | 880.734,08 | 53.688,48 | 485.716,48
V - Assistenza tecnica | 9.026.094,00 | 1.412.035,92 | 387.372,63 | 407.171,39
TOTALE | 237.528.802,00 | 37.993.539,98 | 11.307.214,63 | 23.474.480,81

## Slide 4
Avanzamento finanziario rispetto alla regola del disimpegno automatico delle risorse (n+3) ai sensi dell’art. 136 del Reg. 1303/2013
Il target annuale dell’anno 2017 è individuato come segue:
31 dicembre 2017: € 9.331.795
La spesa ammissibile al 30.04.2017 è superiore al target 2017

## Slide 5
Avanzamento finanziario rispetto al quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione ai sensi di quanto previsto al Reg. 1303/2013
Il target intermedio complessivo per il 2018:
€ 63.517.795
rispetto ad costo ammissibile approvato al 30.04.2017 pari ad
€ 37.993.539,98

## Slide 6
Annualità 2017: i principali tratti dell’attuazione del PO
(azioni di sistema e provvedimenti)
Manuale Generale per la Gestione delle Operazioni - GEO (Rev. 2);
Sistema informativo per il monitoraggio e attuazione;
Istituzione Gruppo di Autovalutazione del Rischio, Adozione «Strumento di Autovalutazione del Rischio» e del modello «Mappatura dei Rischi e misure di trattamento» (D.G.R. 5 dicembre 2016 n. 1384)
Richiesta di adesione al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione delle spese sostenute;
Approvazione del SI.GE.CO.;
Designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione

## Slide 7
Annualità 2017: Attuazione al 30.4.2017
ASSE I OCCUPAZIONE:
Avviso pubblico “Pacchetto Giovani - Pacchetti Adulti” Vengono stanziate risorse per complessivi € 2.000.000 per il finanziamento di tirocini extracurriculari della durata di 6 o 12 mesi. Ad oggi sono stati avviati circa n.150 tirocini.
ASSE II INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA’:
Approvazione restanti 2 Programmi di sviluppo urbano (Comune di Città di Castello e Comune di Foligno);
Approvazione Strategia dell’Area Sud Ovest Orvietano;
Approvazione Accordi Zone Sociali (Capofila Comune di Assisi e Capofila Comune di Panicale).
ASSE IV CAPACITA’ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA:
Progetto Gestione associata delle funzioni da parte dei Comuni interessati da strategie territoriali integrate

## Slide 8
Grazie per l’attenzione!
Sabrina Paolini