Allegato B)

Tempistiche, prodotti, metodi, tecniche e prezzi delle attività di valutazione comprese nel presente capitolato

| Presentazione | Prodotto | Contenuti di valutazione del PSR | Metodi | Tecniche | Unità (n°) | Prezzo Unitario (€) | Prezzo totale (€) | Giornate/uomo previste (n°) | Prezzo giornata/uomo (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | Rapporto di esecuzione 2017 | Monitoraggio rispetto indicatori Prodotto e target | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
| 2019 | Rapporto rafforzato 2018 | Aggiornamento analisi contesto e verifica dei trend proposti | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
|  |  | Stime sui risultati del PSR e contributo alle FA | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
|  |  | Contributo PSR ai temi orizzontali | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
|  |  | Misurazione impatti | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
|  |  | Risposta al QVC | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
|  |  | Verifica del contributo del PSR agli obiettivi ed ai principi generali dell’implementazione dei Fondi previsti dal QSC | Analitico con ricorso a fonti dirette | Tecniche basate sulla raccolta di dati primari di tipo campionario | 1 | 21.271,00 | 21.271,00 | 30 | 709,03 |
|  |  | Valutazione dell’uso dei fondi per l’assistenza tecnica | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
|  |  | Aggiornamento VAS | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
|  |  | Contributo PSR ai temi orizzontali | Controfattuali | Disegno dell'indagine ed applicazione ecniche basate su metodi non sperimentali (prevalenti): difference-in-difference; analisi di regressione; statistical matching | 2 | 27.718,00 | 55.436,00 | 84 | 659,95 |
|  |  | Valutazione del piano di comunicazione PSR | Analitico con ricorso a fonti dirette | Tecniche basate sulla raccolta di dati primari di tipo campionario | 1 | 42.458,00 | 42.458,00 | 55 | 771,96 |
|  |  | Approfondimento tematico | Econometrico | Tra le altre AMC; ACB; analisi di scenario; tecniche di data mining; model drive agent; spatioal analysis | 1 | 17.000,00 | 17.000,00 | 28 | 607,14 |
| 2020 | Rapporto di esecuzione 2019 | Monitoraggio rispetto indicatori Prodotto e target | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
|  |  | Contributo PSR ai temi orizzontali | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
|  | Prodotti Valutazione nuova programmazione 2021-2028 | Valutazione ex-ante relativa al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Umbria 2021-2028 | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 31.841,00 | 31.841,00 | 52 | 663,36 |
|  |  | Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Umbria 2021-2028 | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.000,00 | 27.000,00 | 42 | 663,36 |
| 2021 | Rapporto di esecuzione 2020 | Monitoraggio rispetto indicatori Prodotto e target | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
| 2022 | Rapporto di esecuzione 2021 | Monitoraggio rispetto indicatori Prodotto e target | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
|  |  | Aggiornamento VAS | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
| 2023 | Rapporto di esecuzione 2022 | Monitoraggio rispetto indicatori Prodotto e target | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
|  |  | Approfondimento tematico | Econometrico | Tra le altre AMC; ACB; analisi di scenario; tecniche di data mining; model drive agent; spatioal analysis | 1 | 17.000,00 | 17.000,00 | 28 | 607,14 |
| 2024 | Rapporto di esecuzione 2023 | Monitoraggio rispetto indicatori Prodotto e target | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
| 2024 | Valutazione ex-post | Verifica trend analisi di contesto | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
|  |  | Stime sui risultati del PSR e contributo alle FA | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
|  |  | Contributo PSR ai temi orizzontali | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
|  |  | Misurazione impatti | Analitico con ricorso a fonti dirette | Tecniche basate sulla raccolta di dati primari di tipo campionario | 1 | 42.458,00 | 42.458,00 | 55 | 771,96 |
|  |  | Risposta al QVC | Analitico con ricorso a fonti documentali | Raccolta di dati secondari | 1 | 27.861,00 | 27.861,00 | 42 | 663,36 |
|  |  | Verifica del contributo del PSR agli obiettivi ed ai principi generali dell’implementazione dei Fondi previsti dal QSC | Analitico con ricorso a fonti dirette | Tecniche basate sulla raccolta di dati primari di tipo campionario | 1 | 42.458,00 | 42.458,00 | 55 | 771,96 |
| 2024 | Catalogo delle buone prassi |  | Analitici con ricorso a fonti dirette | Tecniche basate sulla raccolta di dati primari di tipo campionario | 1 | 32.391,00 | 32.391,00 | 46 | 704,15 |
| 2016-2024 | Attività di coordinamento |  | Include, attività di coordinamento e networking con l’amministrazione, la partecipazione del valutatore a eventi organizzati dall’AdG, dalle Reti per lo sviluppo rurale nazionale ed europea, ai Comitato di Sorveglianza e agli incontri bilaterali con i Servizi della Commissione europea. Include, inoltre, le attività di coordinamento con l’Autorità Ambientale regionale e con i valutatori dei PO FESR e FSE |  | 1 | 128.792 | 128.792,00 | 193 | 667,32 |
| Totale |  |  |  |  | € 987.464,00 |  |  |  |  |