## Copertina
MACROPROCESSO: Acquisizione Beni e Servizi
OPERAZIONI A TITOLARITA'

## Sez. anag.
SEZIONE ANAGRAFICA

## Scheda anagrafica
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO
OBIETTIVO
PROGRAMMA | POR FSE 2014-2020
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI
MACROPROCESSO | Acquisizione Beni e Servizi - Operazioni a titolarità
AUTORITA' DI GESTIONE | Direttore pro tempore della Direzione Regionale "Risorse, Programmazione, Cultura e Turismo"
AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE | Servizio Ragioneria e Fiscalità regionale, sanzioni amministrative
AUTORITA' DI AUDIT | Servizio Audit Interno e comunitario
RDA
BENEFICIARI
ORGANIZZAZIONE
Soggetto interno all'ammnistrazione titolare di intervento
Soggetto esterno alla struttura di gestione, prevalentemente privato che realizza l'operazione e riceve il contributo
Vertice istituzionale
(Amministrazione titolare di intervento)
Autorità di Audit
Autorità di Gestione
RdA-Beneficiario
Impresa fornitrice
Impresa fornitrice
Impresa fornitrice
Ufficio di supporto all'AdG
Autortità di Certificazione
Servizio Provveditorato gare e contratti e gestione partecipate

## Sez. PROCESSI
SEZIONE PROCESSI

## Programmazione
Acquisizione Beni e Servizi - Operazioni a titolarità
PROGRAMMAZIONE
Attività | Struttura di Gestione | Autorità di Audit | Autorità di Certificazione | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Soggetti attuatori | Altri soggetti | Attività di controllo
Predisposizione apparato giuridico-normativo per la programmazione e realizzazione di interventi cofinanziati
Analisi normativa di riferimento ed elaborazione del Quadro Strategico Regionale 2014-2020 della Regione Umbria avente valore di schema generale di orientamenti del POR FSE 2014-2020
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento con il contributo del partenariato economico-sociale e istituzionale
Elaborazione del Quadro Strategico Regionale 2014-2020
Adozione del Quadro Strategico Regionale 2014-2020 (QSR) con l'individuazione Macro-aree di intervento e gli obiettivi tematici
Risoluzione del Consiglio regionale sul Quadro Strategico Regionale 2014-2020
Incontri del Tavolo generale Umbria 2015: Una nuova Alleanza per lo Sviluppo quale sede di confornto e discussione sul QSR 2014-2020
Avvio delle attività per l'elaborazione dei Programmi Operativi in relazione agli orientamenti strategici e all'Accordo di Partenariato
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento
Elaborazione della bozza del Programma Operativo
Valutazione ex ante
Recepimento delle osservazioni della valutazione e stesura definitiva del Programma Operativo | [6 empty] | AT1
Approvazione del Programma Operativo
Delibera di presa d'atto dell'approvazione comunitaria e pubblicazione del Programma Operativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
Individuazione nel PO delle Autorità di Gestione, di Audit e di Certificazione
Definizione dell'assetto organizzativo delle stesse e predisposizione degli strumenti per lo svolgimento delle attività (in particolare manuali operativi contenenti le procedure d'esecuzione delle rispettive attività) | [6 empty] | Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo. Parere
Organizzazione interna e funzionigramma degli uffici delle Autorità
Predisposizione dei documenti contenenti la descrizione dell'organizzazione e delle procedure di ciascuna Autorità
Elaborazione del documento che descrive le funzioni e le procedure in essere dall'Autorità di Gestione e dall'Autorità di Certificazione da trasmettere all'Autorità di Audit | [6 empty] | Rispondenza alla normativa comunitaria per la Programmazzione 2014/2020 ed in particolare a quanto previsto dall'allegato III del Reg. 1011/2014
Valutazione di conformità del sistema di gestione e controllo da parte dell'AdA, basato su una relazione e un parere, ai fini della designazione dell'AdG e dell'AdC | [6 empty] | AT2
Acquisizione del parere e adozione dell'atto di designazione
Notifica della Comunicazione della data e della forma della designazione | [6 empty] | Art. 124 Reg. 1303/2013
Definizione e/o modifica della metodologia di applicazione dei costi standard per la semplicazione della spesa del POR Umbria FSE 2014-2020
Condivisione con l'Autorità di Certificazione e con l'Autorità di Audit
Approvazione della metodologia dei costi standard mediante Delibera di Giunta Regionale su proposta dell'AdG
Notifica della metodologia di applicazione dei costi standard
Adozione Documento di Indirizzo Attuativo (DIA) su proposta dell'AdG
Trasmissione del Documento di Indirizzo Attuativo
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato
Valutatore indipendente
Commissione Europea
Autorità di Gestione
Autorità di Certificazione
Uffici dell'Autorità di Gestione
Uffici dell'Autorità di Certificazione
Uffici dell'Autorità di Audit
Autorità di Audit
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Commissione Europea
Autorità di Certificazione
Autorità di Audit
Autorità di Gestione
Autorità di Audit
Autorità di Gestione
Autorità di Certificazione
Autorità di Audit
Autorità di Gestione
Autorità di Certificazione
Autorità di Audit
Responsabili di Attività
Soggetti Attuatori
Giunta Regionale
Responsabili di Attività
Diregionale programmazione, affari internazionali ed europei, agenda digitale, agenzie e società partecipate e le altre Direzioni interessate
MISE
Commissione
Partenariato, Consiglio autonime locali
Direzione regionale programmazione, affari internazionali ed europei, agenda digitale, agenzie e società partecipate e le altre Direzioni interessate
Direzione regionale programmazione, affari internazionali ed europei, agenda digitale, agenzie e società partecipate e le altre Direzioni interessate
Giunta
Consiglio Regionale
Tavolo generale Umbria 2015: Una nuova Alleanza per lo Sviluppo
Direzione regionale programmazione, affari internazioniali ed europei agenda digitale agenzie e società partecipate e le altre Direzioni interessate
Direzione regionale programmazione, affari internazioniali ed europei agenda digitale agenzie e società partecipate e le altre Direzioni interessate
Direzione regionale programmazione, affari internazionali ed europei, agenda digitale, agenzie e società partecipate
Autorità di Certificazione
Giunta Regionale
Autorità di Gestione

## Istruttoria
Acquisizione Beni e Servizi - Operazioni a titolarità
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI
Attività | Regione | Beneficiario | Altri soggetti | Attività di controllo
Approvazione del progetto per l'acquisizione di servizi, forniture o lavori (prenotazione del relativo impegno di spesa solo in caso di gara europea) |  |  |  | CDS1
Indizione della gara: predisposizione del bando di gara, del disciplinare di gara e di ogni altro documento e adempimento di pubblicità previsto per lo svolgimento della gara. Nomina del Presidente della Commissione di gara
Predisposizione, presentazione delle offerte
Ricezione delle offerte e nomina della Commissione aggiudicatrice
Svolgimento della gara
Aggiudicazione provvisoria; relativa comunicazione agli interessati e trasmissione del verbale al Servizio Provveditorato
Controllo dei requisiti sull' impresa provvisoriamente aggiudicataria, anche mediante richieste alle autorità competenti
Aggiudicazione definitiva ed efficace
Assunzione impegno contabile sul bilancio regionale e trasmissione dello stesso alla Ragioneria |  |  |  | RdA1
Emissione del parere di regolarità amministrativa-contabile
Comunicazioni ed accesso agli atti
Eventuale produzione di ricorsi
Applicazione degli esiti dei ricorsi con atto ufficiale; relativa comunicazione agli interessati ed eventuale rimodulazione del quadro economico
Presentazione della cauzione- fideiussione al RdA e stipula del contratto d'appalto
Registrazione del contratto
Adempimenti di pubblicità
Servizio Provveditorato gare e contratti e gestione partecipate
Strumenti di pubblicità istituzionali (profilo del committente, sito istituzionale, GUCE); Organi di stampa, affissioni, ecc.
Commissione aggiudicatrice
Commissione di gara e Ufficiale Rogante
RdA
Presidente della Commissione di gara
Imprese concorrenti
Servizio Provveditorato gare e contratti e gestione partecipate
Commissioni e Ufficiale Rogante
Imprese concorrenti
Servizio Provveditorato gare e contratti e gestione partecipate
Impresa provvisoriamente aggiudicataria
Servizio Provveditorato gare e contratti e gestione partecipate
Impresa Aggiudicataria
Ufficiale Rogante
Imprese concorrenti
RdA
Impresa aggiudicataria
Servizio Provveditorato gare e contratti e gestione partecipate
Strumenti di pubblicità istituzionali (profilo del committente, sito istituzionale, GUCE); Organi di stampa, affissioni, ecc.
Servizio Provveditorato gare e contratti e gestione partecipate
Imprese ricorrenti
Imprese concorrenti
RdA o Servizio Provveditorato
Ragioneria
Ufficiale Rogante

## Att fis e fin
Acquisizione Beni e Servizi - Operazioni a titolarità
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
Attività | Regione | Beneficiario | Altri soggetti | Attività di controllo
Inoltro della fattura e della richiesta di erogazione degli acconti/anticipazioni sulla base del contratto sottoscritto
Consegna dei beni o prestazione di servizi; presentazione dei SAL e della documentazione probatoria e richiesta di erogazione del compenso
Verifica degli stati di avanzamento, predisposizione della liquidazione |  |  |  | RdA2
Verifica contabile, emissione del mandato di pagamento e invio alla tesoreria
Emissione della quietanza di pagamento e trasmissione della quietanza alla Ragioneria
Comunicazione avvenuto pagamento
Predisposizione DDR e verifica della stessa nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo |  |  |  | RdA3
Consegna dei beni o prestazione di servizi; presentazione del SAL finale e della documentazione probatoria e richiesta di erogazione del compenso a saldo
Verifica degli stati di avanzamento, predisposizione della liquidazione a saldo
Verifica contabile, emissione del mandato di pagamento e invio alla tesoreria
Emissione della quietanza di pagamento e trasmissione della quietanza alla Ragioneria
Comunicazione avvenuto pagamento
Predisposizione DDR finale e verifica della stessa nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo |  |  |  | RdA4
Impresa fornitrice
RdA
Impresa fornitrice
RdA
RdA
Impresa fornitrice
RdA
Ragioneria
Tesoreria
Ragioneria
RdA
Impresa fornitrice
RdA (P.O. addetta alla gestione)
RdA
Ragioneria
Tesoreria
Ragioneria
Impresa fornitrice
RdA
RdA (P.O. addetta al controllo)
RdA (P.O. addetta alla gestione)
RdA (P.O. addetta al controllo)

## Cert. spesa - Circ. fin.
Acquisizione di beni e servizi - Operazioni a titolarità
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO
Attività | Struttura di Gestione | Autorità di Certificazione | Autorità di Audit | Beneficiario | Altri soggetti | Soggetti istituzionali | Tempi di svolgimento | Attività di controllo
Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento della quota comunitaria ai sensi del Regolamento UE 1303/2013
Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale) | [7 empty] | Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento alla Regione sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo
Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento | [7 empty] | AdG2
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli RdA
Verifica delle spese sostenute nelle DDR e compilazione delle check list per i controlli di primo livello e caricamento in SIRU FSE
Apertura del processo di certificazione della spesa e relativa comunicazione agli RdA ai fini della tempistica di conclusione delle verifiche. | [7 empty] | AdG3
Notifica della domanda di pagamento all'Autorità di Certificazione
Commissione
Europea
IGRUE
Tesoreria dell'Amministrazione titolare d'intervento
Responsabile Gruppo Operazioni
Autorità di Certificazione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Commissione
Europea
IGRUE
Tesoreria dell'Amministrazione titolare d'intervento
RdA
Autorità di Certificazione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
RdA
Commissione
Europea
IGRUE
Tesoreria dell'Amministrazione titolare d'intervento
Responsabile Gruppo Operazioni
Autorità di Certificazione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Commissione
Europea
IGRUE
Tesoreria dell'Amministrazione titolare d'intervento
RdA
Autorità di Certificazione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
RdA
Commissione
Europea
IGRUE
Tesoreria dell'Amministrazione titolare d'intervento
Responsabile Gruppo Operazioni
Autorità di Certificazione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Commissione
Europea
IGRUE
Tesoreria dell'Amministrazione titolare d'intervento
RdA
Autorità di Certificazione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
RdA

## Sez. DETT. ATT.CONTR
SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

## Dettaglio controllo
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO
Codice controllo |  | Descrizione controllo e documentazione di riferimento | Riferimenti normativi | Documenti | Archiviazione documenti
AT1 | Amministrazione titolare | Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, all'accordo di partenariato e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020 | - Regolamento n. 1303/2013 | - Programma Operativo - Accordo di Partenariato | Amministrazione titolare Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Operativo siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e all'Accordo di Partenariato
AT2 | Amministrazione titolare | Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2014 - 2020 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo | - Reg. (UE) n. 1303/2013 - Reg. (UE) n. 1011/2014 | - Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo | Amministrazione titolare Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
L'AdA valuta la conformità delle Autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e controllo e alla sorveglianza definiti nell'allegato XIII del Reg. 1303/2013
CDS1 | Comitato di Sorveglianza | Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) | - Reg. (UE) n. 1303/2013 | - criteri di selezione delle operazioni - verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Operativo e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano.
ADG1 | Autorità di Gestione | Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nel Programma Operativo | - Reg. (UE) 1303/2013 -Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni | - Avviso pubblico o provvedimento istitutivo dell'operazione | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che l'avviso pubblico o il provvedimento istitutivo dell’operazione è coerente con il documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 07.07.2015
RdA1 | Responsabile di attività | Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma | - Reg. (UE) 1303/2013, - Reg. (UE) 1304/2013 | - Programma Operativo | Responsabile di attività Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le operazioni ammesse siano conformi agli assi, alle prirità di investimento e ai risultati attesi previsti dal Programma Operativo
RdA2 | Responsabile di attività | Verifica della correttezza dell'importo richiesto e della relativa documentazione inviata | - Reg. (UE) 1303/2013 - D.lgs n. 118/2011 - Regolamento contabile dell'ente - GE.O - Avviso pubblico | - documentazione richiesta anticipazione, - polizza fideiussoria, - atto liquidazione | Responsabile di attività Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della completezza e conformità della documentazione inviata, che l'importo richiesto corrisponde a quanto previsto dalla normativa di riferimento, nonchè la corretta imputazione dell'importo all quota comunitaria, nazionale e regionale - Verifica della corretta contabilizzazione in bilancio.
RdA3 | Responsabile di attività | Verifica della completezza e della correttezza delle Domanda di Rimborso (DDR) intermedie | - Reg. (UE) 1303/2013, - Reg. (UE) 1304/2013, - Si.Ge.Co, - Medologie di semplificazione, - GE.O | - DDR - Documentazione a supporto della verifica amministratico-contabiole prevista da GE.O | Responsabile di attività Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le DDR inviate sono complete e che le spese in esse inserite sono ammissibili e, per le operazioni in regime di costi semplificati, che le attività/output realizzati sono conformi al progetto e correttamente valorizzati secondo la metodologia di semplificazione adottata
RdA4 | Responsabile di attività | Verifica della completezza e della correttezza delle Domanda di Rimborso (DDR) finali | - Reg. (UE) 1303/2013 - D.lgs n. 118/2011 - Regolamento contabile dell'ente - GE.O - Avviso pubblico | - DDR, - check-list di controllo desk, - atto liquidazione | Responsabile di attività Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della completezza e conformità della documentazione inviata, che l'importo richiesto corrisponde a quanto ammissibile a seguito del controllo desk della DDR, della corretta imputazione dell'importo alla quota comunitaria, nazionale e regionale - Verifica della corretta contabilizzazione in bilancio.
ADG2 | Autorità di Gestione | Verifica importo prefinanziamento | - Reg. (UE) 1303/2013 - Si.Ge.Co | - Programma Operativo - Accordo di Partenariato | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione
ADG3 |  | Verifica della della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dai RdA | - Reg. (UE) 1303/2013 - Si.Ge.Co | - DDR - check-list controlli | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le DDR inserite nella proposta di certificazione sono state sottoposte ai controlli desk da parte dei RdA e che le relative check-list sono complete e correttamente compilate