## Slide 1: Comitato di Sorveglianza POR FESR FSE 2014-2020
Perugia 12 novembre 2021 Sala Fiume | Palazzo Donini
Punto XX.
Titolo
Relatore

## Slide 2: Punto 4 all’Odg
Informativa sullo Stato di avanzamento del PO FESR 2014-2020 (Art. 49, c.1 e 2 Reg. UE 1303/2013), le prospettive N+3 al 31 dicembre 2021, previsioni di spesa 2022, principali iniziative in corso, anche in riferimento alla risposta al Coronavirus
Relatore: Francesca Rondelli

## Slide 3: Stato dell’ arte del POR FESR Umbria 2014-2020

## Slide 4: Cruscotto di monitoraggio di avanzamento del POR FESR Umbria 2014-2020
87,85 %
€ 362.186.795,99

## Slide 5: Cruscotto di monitoraggio di avanzamento del POR FESR Umbria 2014-2020
87,85 %
€ 362.186.795,99
Chart: Numerosità dei progetti per asse
| Asse I | Asse II | Asse III | Asse IV | Asse V | Asse VI | Asse VII | AsseVIII
costi ammessi | 393 | 51 | 1643 | 317 | 86 | 52 | 91 | 111

## Slide 6: Cruscotto di monitoraggio - Asse I
€ 0,00
€ 79.387.404,00
€ 0,00
€ 79.387.404,00
€ 0,00
€ 79.387.404,00
€ 0,00
€ 79.387.404,00
66.783.691,82 €
52.444.654,75 €
48.351.560,48 €
84,21%
66,06%
60,91%
76.217.473,02 €
96,00%

## Slide 7: Cruscotto di monitoraggio - Asse II
€ 0,00
€ 31.951.680,00
€ 0,00
€ 31.951.680,00
€ 0,00
€ 31.951.680,00
€ 0,00
€ 31.951.680,00
29.092.466,23 €
16.787.915,41 €
12.777.229,64 €
12.302.696,10 €
91,05%
52,54%
39,99%
38,50%

## Slide 8: Cruscotto di monitoraggio - Asse III
€ 0,00
€ 108.557.200,00
€ 0,00
€ 108.557.200,00
€ 0,00
€ 108.557.200,00
€ 0,00
€ 108.557.200,00
105.721.527,77 €
89.754.640,90 €
67.277.552,40 €
60.631.094,37 €
97,38%
82,68%
61,97%
55,85%

## Slide 9: Cruscotto di monitoraggio - Asse IV
€ 0,00
€ 44.357.120,00
€ 0,00
€ 44.357.120,00
€ 0,00
€ 44.357.120,00
€ 0,00
€ 44.357.120,00
40.299.371,28 €
29.556. 981,83 €
22.903.380,23 €
20.012.059,05 €
90,69%
66,63%
51,63%
45,12%

## Slide 10: Cruscotto di monitoraggio - Asse V
€ 0,00
€ 44.972.200,00
€ 0,00
€ 44.972.200,00
€ 0,00
€ 44.972.200,00
€ 0,00
€ 44.972.200,00
29.002.075,29 €
21.052.712, 26 €
11.857.808,56 €
11.396.963,97 €
64,49%
46,81%
26,37%
25,34%

## Slide 11: Cruscotto di monitoraggio - Asse VI
€ 30.816.400,00
€ 0,00
€ 30.816.400,00
€ 0,00
€ 30.816.400,00
€ 0,00
€ 30.816.400,00
€ 0,00
26.855.043,91 €
14.156.166,96 €
11.811.132,69 €
9.413.073,92 €
87,14%
45,94%
38,33%
30,55%

## Slide 12: Cruscotto di monitoraggio - Asse VII
€ 0,00
€ 16.251.200,00
€ 0,00
€ 16.251.200,00
€ 0,00
€ 16.251.200,00
€ 0,00
€ 16.251.200,00
10.314.092,30 €
10.127.612,88 €
8.086.276,91 €
7.654.129,65 €
63,46%
62,32%
49,76%
47,10%

## Slide 13: Cruscotto di monitoraggio - Asse VIII
€ 0,00
€ 56.000.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 56.000.000,00
€ 56.000.000,00
€ 56.000.000,00
44.684.746,19 €
14.663.071,79 €
8.971.158,76 €
7.159.550,86 €
79,79%
26,18%
16,02%
12,78%

## Slide 14: Action Plan 2021: target di spesa PO FESR UMBRIA 2014-2020
target n+3 2021: 194,43 mln €
target giugno 2021: 166,43 mln €
Luglio 2021
Dicembre 2021
195,87 mln €
176.92 mln €
Si prevede il raggiungimento del target (N+3) 2021, in quanto le previsioni di spese inducono ad affermare che l’importo totale delle spese sostenute risulterebbe pari a 195.877.393,77 euro rispetto all’obiettivo di 194.436.486,44 euro, con un delta positivo di circa 1,44 milioni di euro. Attualmente è in corso di elaborazione una ulteriore attestazione della spesa di circa 18,96 milioni di euro.

## Slide 15: Analisi dell’avanzamento della spesa
Chart: Avanzamento della certificazione per Asse e periodo contabile
| 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021
Asse 1 | 0.10567 | 0.23801 | 0.28176 | 0.60906
Asse 2 | 0.00080184 | 0.1712 | 0.34835 | 0.38505
Asse 3 | 0.083598 | 0.15195 | 0.21398 | 0.55852
Asse 4 | 0.054279 | 0.21891 | 0.30347 | 0.45111
Asse 5 | 0.057552 | 0.18864 | 0.20973 | 0.25349
Asse 6 | 0 | 0.18832 | 0.25928 | 0.30536
Asse 7 | 0.12101 | 0.21263 | 0.27383 | 0.47073
Asse 8 | 0 | 0.048321 | 0.058471 | 0.12785
Chart: Spesa certificata per periodo contabile
| 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021
 | 24.4521 | 46.5609 | 24.3102 | 81.598
Le risorse nazionali di cofinanziamento, non più necessarie in effetto della revisione del tasso di cofinanziamento per il periodo di riferimento, confluiranno in un Programma Operativo Complementare (POC), da istituire, di cui il 70% a valere sulle risorse nazionali e il 30% su quelle regionali, e potranno essere destinate a ulteriore salvaguardia e implementazione delle iniziative già attivate nel programma dei fondi strutturali europei di riferimento.

## Slide 16: Previsione di spesa per l’annualità 2022
Chart: Avanzamento della spesa e previsione per il 2022
| 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022
 | 24.4521 | 46.5609 | 24.3102 | 81.598 | 89.94
 | 24.4521 | 71.0129 | 95.3232 | 176.9211 | 266.8611
Il target (N+3) 2022 è stato calcolato considerando l’attuale piano finanziario approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2020) 5383 del 4 agosto 2020 ed ammonta a 247.810.784,89 euro. Le previsioni di spesa fornite fanno ben sperare promettendo di superarlo e valgono 266.868.278,59 euro, con un valore positivo aggiuntivo di circa 19,06 mln € .
target n+3 2022: 247,81 mln €

## Slide 17: Principali iniziative in corso con particolare riferimento alla risposta al coronavirus
Azione 1.5.1
Investimenti in servizi sanitari
Dotazione finanziaria:€ 8.000.000,00
Importo certificato: € 8.000.000,00
Azione 3.2.1
Sostegno al capitale circolante delle imprese ricettive colpite dall’emergenza sanitaria Covid-19 - Bando UMBRIA APERTA
Dotazione finanziaria:€ 10.425.000,00
Importo certificato: -
Azione 5.3.1
Fruizione e promozione risorse naturali e culturali
Dotazione finanziaria:€ 5.000.0000,00
Importo certificato: -
Azione 3.6.1
Fondo prestiti Re Start; Re Commerce; Re Start 93
Dotazione finanziaria:€ 33.100.000,00
Importo certificato: € 25.728.006,64
Azione 3.6.2
Fondo per il rafforzamento della struttura patrimoniale delle PMI - Umbria Next
Dotazione finanziaria:€ 1.950.000,00
Importo certificato: -
Azione 5.2.1
Interventi di adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale di musei, teatri storici ed istituti culturali di appartenenza pubblica, legati alla fruizione post COVID 19
Dotazione finanziaria:€ 4.000.000,00
Importo certificato: -
Il totale degli importi totali relativi ad interventi per fronteggiare la pandemia di COVID 19 risulta pari a € 62.475.000,00 a fronte dei quali ad oggi risultano certificate spese per € 33.728.006,64.

## Slide 18: Strategie Territoriali
Chart: 
| ITI Trasimeno | Aree Interne | Agenda Urbana
Dotazione | 15000000 | 36308707 | 35566976
Numero progetti | 3500000 | 5800000 | 6900000
Importo attivato | 11900648 | 24132917 | 32250576