## Copertina
MACROPROCESSO: REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
OPERAZIONI A TITOLARITA'

## Sez. anag.
SEZIONE ANAGRAFICA

## Scheda anagrafica
SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO
OBIETTIVO
PROGRAMMA
OPERAZIONE O GRUPPO DI OPERAZIONI
MACROPROCESSO | Acquisizione beni e servizi - Operazioni a titolarità
IMPORTO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE COME DA programma regionale
IMPORTO QUOTA FONDO STRUTTURALE (FESR O FSE)
IMPORTO SPESA PUBBLICA NAZIONALE
IMPORTO QUOTA PRIVATA (SE PRESENTE)
AUTORITA' DI GESTIONE
AUTORITA' CONTABILE
AUTORITA' DI AUDIT
UFFICIO COMPETENTE PER LE OPERAZIONI
ORGANISMO INTERMEDIO (SE PRESENTE)
BENEFICIARI
ORGANIZZAZIONE
Beneficiario interno all'ammnistrazione titolare di intervento
Beeficiario esterno all'ammnistrazione titolare di intervento
Soggetto attuatore (soggetto pubblico o privato esecutore dell'opera)

## Sez. PROCESSI
SEZIONE PROCESSI

## Programmazione
Pista di controllo - EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI_Lavori pubblici titolarità
PROGRAMMAZIONE
Attività | Struttura di Gestione | Autorità di Audit | Autorità Contabile | Altri soggetti interni all'Amministrazione titolare di intervento | Soggetti attuatori | Altri soggetti | Attività di controllo
Predisposizione apparato giuridico-normativo per la programmazione e realizzazione di interventi cofinanziati /Accordo di Partenariato)
Adozione del documento programmatico "Verso il QSR 21-27" che definisce le linee di indirizzo per i Programmi Operativi FESR, FSE+ e FEASR 2021 -2027 per la successiva definizione del Quadro Strategico regionale 21-27.
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento con il contributo del partenariato economico-sociale e istituzionale
Elaborazione degli Orientamenti strategici per la programmazione europea FESR e FSE+ 2021-2027
Adozione degli Orientamenti strategici per la programmazione europea FESR e FSE+ 2021-2027 - DGR n.181/2022
Presentazione degli Orientamenti al Partenariato
Recepimento dei contributi del Partenariato e approvazione degli Orientamenti - D.G.R. n. 302/2022 e del Rapporto preliminare VAS Umbria PR FESR 21-27 DGR n. 368 del 22/04/2022
Risoluzione del l'Assemblea legislativa regionale sugli Orientamenti - Deliberazione n. 239 del 26/04/2022
Avvio delle attività per l'elaborazione del Programma Regionale in relazione agli orientamenti strategici e all'Accordo di Partenariato
Rilevazione ed analisi delle esigenze del territorio di riferimento
Elaborazione della proposta di Programma Regionale
Confronto partenariale implementato nel rispetto della normativa regionale in materia di programmazione e dei regolamenti europei
Approvazione accordo di partenariato per l'Italia con Decisione della Commissione Europea n. 4787 del 15.07.2022
Elaborazione della bozza del Programma Regionale
Approvazione della proposta di Programma Regionale - DGR n. 524/2022 e Trasmissione della proposta di PR alla Commisisone tramite il sistema SFC 2021 e al DPCOE ACT | [6 empty] | Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, all'accordo di partenariato e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2021-2027
Negoziato con la Commissione - DG Regio
Adozione del testo modificato del PR sulla base delle osservazioni emerse in sede di negoziato e trasmissione, unitamente alla proposta di Dichiarazione di sintesi ex Direttiva VAS alla Commissione tramite sistema SFC 2021 e all'Autorità capofila nazionale (DPCoe - ACT)
Approvazione del Programma Regionale - Decisione di approvazione del PR FESR (C(2022)8818 del 28/11/2022 )
Delibera di presa d'atto dell’approvazione da parte della Commissione Europea del PR FESR 21-27 e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla VAS (DGR n.1328/2022)
Nomina delle Autorità con D.G.R. 27.05.2022 n. 524 (adozione della proposta di PR FESR 21-27 e nomina delle Autorità)
Insediamento delle Autorità , Organizzazione interna e formazione del personale impiegato negli uffici delle Autorità in merito alla corretta esecuzione delle attività
Definizione del quadro di responsabilità di attuazione del PR FESR Umbria 2021-2027 e condivisione con le Direzioni coinvolte
Approvazione del quadro di responsabilità di attuazione del PR FESR Umbria 2021-2027 con l’individuazione dei Responsabili di Azione e del Coordinatore della OP5
Definzione del Documento di descrizione del sistema di gestione e controllo ai sensi dell'art. 69, par. 11 del Reg. (UE) n. 1060/2021 contenente la descrizione delle funzioni e delle procedure dell'AdG e dell'AC da presentare all'Autorità di Audit | [6 empty] | Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2021-2027 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato
Direzione regionale programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo e le altre Direzioni interessate
Direzione regionale programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo e le altre Direzioni interessate
Direzione regionale programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo e le altre Direzioni interessate
Autorità di Gestione
OFC
Autorità di Audit
cotinua
Autorità di Gestione
Giunta
DPCOE
Commissione
Partenariato, Consiglio autonime locali
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato
Direzione regionale programmazione, affari internazionali ed europei, agenda digitale, agenzie e società partecipate e le altre Direzioni interessate
Giunta
Commissione
DG Regio
Commissione
DG Regio
Giunta
Giunta
Giunta
Giunta
DPCOE ACT
Consiglio regionale
Commissione DG REGIO
DPCOE ACT
Direzione Programmazione, Bilancio Cultura e Turismo
Partenariato, Enti locali, Autorità competenti, ogni altro Organismo interessato
Commissione DG REGIO
Giunta
Giunta
Autorità di Gestione
Commissione Europea

## Istruttoria
Realizzazione Lavori Pubblici - Operazioni a titolarità
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI
Attività | Struttura di Gestione | Beneficiario | Altri soggetti | Attività di controllo
Definizione dei criteri di selezione delle operazioni
Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati |  |  |  | Verifica di conformità dei criteri di selezione (CDS1)
Comunicazione dei criteri approvati
Ricezione dei criteri di selezione
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Ricognizione preliminare dei progetti già esistenti o presenti nel Programma delle opere o nel Piano degli investimenti (Programma triennale) elaborato dalle Amministrazioni titolari o dalla struttura a cui appartiene l'Ufficio Competente per le Operazioni |  |  |  | Verifica del corretto esperimento della fase progettuale (UCO1)
Affidamento formale dell' elaborazione dello studio di fattibilità/progettazione a uffici tecnici interni o a organismi di altre amministrazioni pubbliche con evidenza delle specifiche risorse professionali assegnate all'attività di studio/progettazione
Elaborazione e presentazione dei progetti e della documentazione relativa alla spesa sostenuta per l'attività di studio/progettazione (ordine di servizio di assegnazione di specifiche risorse professionali all'attività di studio/progettazione, buste paga inerenti a tali risorse, fatture, titoli di pagamento, ecc.)
Acquisizione, validazione e approvazione dei progetti/studi preliminari nonché acquisizione della documentazione di spesa inerente l'attività di studio svolta. Emissione del mandato/ordine di pagamento |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta dall'Ufficio tecnico interno o da Organismi di altre Amministrazioni (UCO2)
Erogazione del pagamento delle relative spese ai progettisti |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo alle spese progettuali (TUCO1)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria
Comunicazione di avvenuto pagamento all'UCO |  |  |  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO3)
Eventuale attivazione di procedure di affidamento degli studi/progettazione a soggetti privati esterni in conformità al terzo Decreto Legislativo correttivo al Codice dei Contratti di lavoro, servizi e forniture - D. Lgs. 152/2008 - e impegno programmatico delle risorse finanziarie per la progettazione. Trasmissione del bando all'Ufficio verifiche di gestione |  |  |  | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per la progettazione (UC1) Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (UCO4)
Nomina della Commissione di valutazione
Predisposizione e presentazione delle offerte
Ricezione delle offerte |  |  |  | Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (UCO5)
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti |  |  |  | Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicazione ai candidati degli esiti ed eventuale rimodulazione del quadro economico |  |  |  | Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (UCO6) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara (UCO9) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara (UCO7)
Eventuale produzione dei ricorsi
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati ed eventuale rimodulazione del quadro economico |  |  |  | Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (UCO8)
Trasmissione degli atti all'Ufficio verifiche di gestione attestanti la procedura di selezione |  |  |  | Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione delle società di progettazione (UC2)
Stipula del contratto comprendente il Quadro Tecnico Ecomonico |  |  |  | Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (UCO10)
Predisposizione dell'impegno definitivo delle risorse finanziarie relative alla progettazione/studio
Emissione del parere di coerenza programmatica |  |  |  | Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma (ADG1)
Emissione del parere di regolarità amministrativa |  |  |  | Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (DIR1)
Emissione del parere di regolarità contabile da parte della Tesoreria dell'UCO ovvero del Direttore del Settore Finanziario |  |  |  | Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (TUCO2)
Emissione dell'impegno definitivo di spesa da parte dell'UCO
Svolgimento dell'attività progettuale e consegna dello studio/progetto nonché presentazione della richiesta di erogazione del compenso corredata dalla documentazione giustificativa di spesa
Acquisizione, validazione e approvazione dei progetti, acquisizione della documentazione di spesa inerente l'attività di progettazione svolta e emissione del mandato/ordine di pagamento del compenso alla società di progettazione |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta da società di progettazione esterne (UCO11)
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera della società di progettazione |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo alle spese progettuali (TUCO1)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito alla Società di progettazione
Comunicazione di avvenuto pagamento all'UCO |  |  |  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO3)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del compenso per l'attività di progettazione e trasmissione della stessa al Beneficiario
Acquisizione della quietanza liberatoria dalla società di progettazione
Individuazione dei progetti di opere pubbliche da ammettere a contributo a valere sul programma regionale in base all'applicazione dei criteri di priorità e di ammissibilità indicati dal programma regionale. Inoltro della lista all'Ufficio verifiche di gestione |  |  |  | Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione nel programma regionale (UC3)
Ricezione delle liste dei progetti predisposti dall'UCO e definizione di una lista generale dei progetti del programma regionale e inoltro al Comitato di Sorveglianza |  |  |  | Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti definiti, per Operazione o Gruppi di operazione nel programma regionale (ADG2)
Presa d'atto della lista dei progetti
Atto di adozione della lista dei progetti
Ditte offerenti
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Commissione di valutazione
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Ditte ricorrenti
Autorità di Gestione
Comitato di Sorveglianza
Autorità di Gestione
UCO - Beneficiario
Ditta aggiudicataria
Ditte offerenti
Ufficio tecnico
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Banca della società di progettazione
Società di progettazione
Società di progettazione
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Autorità di Gestione
Tesoreria dell'UCO
UCO - Beneficiario
Tesoreria dell'UCO
Ufficio tecnico
UCO - Beneficiario
Tesoreria dell'UCO
UCO - Beneficiario
Commissione di Valutazione
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Ditta aggiudicataria
Banca Tesoriera
Tesoreria dell'UCO
UCO - Beneficiario
Tesoreria dell'UCO
Uffici /Personale degli uffici di verifiche di gestione
Uffici Personale degli uffici preposti ai controlli di primo livello
Uffici /Personale degli uffici preposti alle verifiche di gestione
Direttore della Struttura/Ente dell'UCO
UCO -Beneficiario
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Ufficio Competente per
le Operazioni (UCO) - Beneficiario
Comitato di Sorveglianza
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
UCO - Beneficiario
Ditte offerenti

## Att. fis. e fin. pr
Realizzazione Lavori Pubblici - Operazioni a titolarità -
ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI
| Struttura di Gestione |  |  |  | Attività di controllo
Attività |  | Beneficiario | Soggetti attuatori | Altri soggetti
Istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori
Ricevimento dell'incarico di direzione dei lavori
Predisposizione del disciplinare di gara (D. Lsg 50/2016) per l'esecuzione lavori, o per la progettazione definitiva e/o esecutiva e la contestuale esecuzione dei lavori. Trasmissione del bando agli uffici predisposti alle verifiche di gestione |  |  |  |  | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per i lavori (UC4)
Pubblicazione del Bando di gara e della relativa modulistica sul Bollettino Ufficiale |  |  |  |  | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità (UCO12)
Impegno programmatico delle risorse finanziarie |  |  |  |  | Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento (UCO4)
Nomina Commissione di valutazione
Predisposizione e presentazione delle offerte, e loro trasmissione al Beneficiario unitamente alla cauzione provvisoria
Ricezione delle offerte |  |  |  |  | Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte (UCO5)
Convocazione ed insediamento della Commissione di valutazione
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando e trasmissione degli esiti |  |  |  |  | Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi (CDV1)
Adozione atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicazione ai candidati degli esiti ed eventuale rimodulazione del quadro economico. |  |  |  |  | Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione (UCO6) Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara (UCO9) Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara (UCO7)
Eventuale produzione di ricorsi
Applicazione esiti dei ricorsi con atto ufficiale, relativa comunicazione agli interessati ed eventuale rimodulazione del quadro economico |  |  |  |  | Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi (UCO8)
Trasmissione degli atti algli uffici predisposti per le verifiche di gestione attestanti la procedura di selezione |  |  |  |  | Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione della società appaltatrice (UC5)
Presentazione alla stazione appaltante della cauzione definitiva
Ricezione della cauzione definitiva |  |  |  |  | Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando (UCO13)
Stipula del contratto di appalto |  |  |  |  | Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara (UCO10)
Predisposizione dell'impegno definitivo delle risorse finanziarie
Verifica di coerenza programmatica |  |  |  |  | Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma (ADG2)
Emissione del parere di regolarità amministrativa |  |  |  |  | Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse (DIR1)
Emissione del parere di regolarità contabile da parte della Tesoreria dell'UCO ovvero del Direttore del Settore Finanziario |  |  |  |  | Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio (TUCO2)
Emissione dell'impegno definitivo di spesa da parte dell'UCO
Autorizzazione alla consegna dei lavori
Processo verbale di consegna dei lavori
Avvio dei lavori |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori (UCO14)
Esecuzione dei lavori, presentazione dei SAL e della documentazione probatoria
Approvazione dei SAL
Emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento dei lavori e dei mandati/ordini di pagamento per i corrispondenti acconti |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa alla corretta esecuzione dei lavori e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione degli acconti) (UCO15)
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa esecutrice |  |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori (TUCO3)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'Impresa esecutrice
Conferma di avvenuto pagamento all'UCO |  |  |  |  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO3)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso degli acconti e trasmissione della stessa al Beneficiario
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa esecutrice
Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa e trasmissione di tutta la documentazione giustificativa agli uffici per il le verifiche di gestione |  |  |  |  | Verifiche di gestione documentali ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo (UC6)
Nomina Commissione collaudo
Ricevimento nomina
Ultimazione dei lavori
Emissione del certificato di ultimazione lavori e, successivamente, del certificato di regolare esecuzione e trasmissione di tali documenti al responsabile di procedimento
Approvazione del certificato di regolare esecuzione |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione del saldo) (UCO16)
Elaborazione di un conto finale e della relazione sul conto finale e trasmissione al Responsabile del Procedimento
Ricezione del conto finale e della relazione sul conto finale e invito all'impresa a firmare tale documentazione |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione del saldo) (UCO16)
Sottoscrizione del conto finale da parte dell'appaltatore
Elaborazione della relazione finale
Invio della documentazione relativa alla contabilità finale nonché della documentazione progettuale rilevante all'Organo di Collaudo
Ricezione della documentazione relativa alla contabilità finale e di altra documentazione rilevante
Effettuazione del collaudo e redazione del processo verbale di visita
Redazione della relazione di collaudo
Emissione del certificato di collaudo e trasmissione alla stazione appaltante
Delibera di ammissibilità del certificato di collaudo e svincolo della cauzione definitiva |  |  |  |  | Verifica della sussistenza, della completezza e della correttezza del collaudo (UCO17)
Emissione del mandato/ordine di pagamento relativo al saldo |  |  |  |  | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo (UCO18)
Esecuzione del pagamento alla Banca Tesoriera dell'impresa esecutrice |  |  |  |  | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori (TUCO3)
Conferma di avvenuto pagamento alla Tesoreria e comunicazione di avvenuto accredito all'Impresa esecutrice
Conferma di avvenuto pagamento all'UCO |  |  |  |  | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza (UCO3)
Emissione della quietanza liberatoria relativa all'incasso del saldo e trasmissione della stessa al Beneficiario
Acquisizione della quietanza liberatoria dall'impresa esecutrice
Predisposizione del prospetto di rendicontazione della spesa e trasmissione di tutta la documentazione giustificativa agli uffici/ personale preposto ai controlli per le verifiche di gestione |  |  |  |  | Verifiche di gestione documentali ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo (UC7)
Impresa esecutrice
Banca Tesoriera
Commissione di valutazione
Commissione di valutazione
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Impresa appaltatrice
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Impresa esecutrice
Impresa esecutrice
Organo di Collaudo
UCO - Beneficiario
Organo di Collaudo
Ditte ricorrenti
Tesoreria dell'UCO
Ditte offerenti
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Impresa esecutrice
UCO - Beneficiario
Direttore dei lavori
Direttore dei lavori
Impresa esecutrice
Banca dell'impresa
Organo di Collaudo
Organo di Collaudo
Impresa aggiudicataria
UCO - Beneficiario
Banca Tesoriera
Impresa esecutrice
Tesoreria dell'UCO
Banca dell'impresa
Direttore dei lavori
Direttore dei lavori
UCO - Beneficiario
Impresa esecutrice
Direttore dei lavori
UCO - Beneficiario
Organo di Collaudo
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Impresa esecutrice
UCO - Beneficiario
Impresa esecutrice
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Tesoreria dell'UCO
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Tesoreria dell'UCO
Tesoreria dell'UCO
Impresa esecutrice
Istituto fidejussore
UCO - Beneficiario
UCO - Beneficiario
Uffici /Personale degli uffici preposti alle verifiche di gesitone
Uffici/Personale degli uffici preposti alle verifiche di gestione
Uffici /Personale degli uffici preposti alle verifiche di gestione
Uffici /Personale degli uffici preposti alle vericiche di gestione
Autorità di Gestione
Direttore della Struttura/Ente dell'UCO
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
Ditte offerenti
Ditte offerenti
UCO - Beneficiario

## Foglio2
Pista di controllo dell'Autorità di gestione
CERTIFICAZIONE SPESA E CIRCUITO FINANZIARIO
Attività | Struttura di Gestione | AC | Autorità di Audit | Beneficiario | Altri soggetti | Soggetti istituzionali | Tempi di svolgimento | Attività di controllo
Approvazione della forma di intervento - versamento prefinanziamento xxx% annuo della quota comunitaria dal xxx al del xxx e delle percentuali previste dall'art. 90 del Reg.1060/2021
Erogazione prefinanziamento (quota comunitaria e quota nazionale) | [7 empty] | Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo (I2)
Ricezione prefinanziamento e contabilizzazione, comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del prefinanziamento | [7 empty] | Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione (ADG3)
Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza dei singoli RdA
Ricezione delle risorse e comunicazione al RdA
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario a singole operazioni o gruppi di operazioni
Elaborazione della Dichiarazione ripilogativa delle spese certificabili corredata della documentazione attestante le verifiche effettuate in relazione alle suddette spese
Raccolta e analisi delle Dichiarazioni riepilogativa delle spese prodotte dai RdA ed eventuali criticità nell'avanzamento della spesa rispetto al cronoprogramma prestabilito | [7 empty] | Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Verifiche di Gestione (ADG5)
Predisposizione della Dichiarazione di gestione previsti dall'art.74 co.5 del Reg.(UE) 1060/2021
Ricezione e analisi della Proposta di Certificazione da parte dell'Autorità di Gestione e ogni utile informazione ai fini della predisposizione annuale dei conti.
Elaborazione e certificazione della domanda di pagamento intermedia finale ai sensi dell'art. 76, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060 | [7 empty] | Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (AC1)
Visualizzazione a sistema e validazione delle domande di pagamento intermedie finali | [7 empty] | Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento (ACF1)
Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie , ricezione delle quote intermedie comunitarie, istruttoria delle domande di pagamento limitatamente alla quota intermedia nazionale, calcolo delle quote | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)
Visualizzazione a sistema delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento delle quote intermedie, analisi della correttezza formale e sostanziale delle dichiarazioni di spesa e delle domande di pagamento, verifica dell'avvenuta trasmissione | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3)
Ricezione e contabilizzazione delle quote intermedie, relativa comunicazione di ricezione delle quote intermedie. Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote intermedie di contributo nazionale e comunitario e verifica dell'accredito del 90% dell'importo richiesto nella domanda di pagamento
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario a singole operazioni o gruppi di operazioni
Redazione della dichiarazionedi gestione
Redazione del Parere di audit e il rapporto annuale di controllo all'AdA che deve essere emesso entro il 15 febbraio N+1 per corredare il pacchetto per la chiusura | [7 empty] | Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere (ADA1)
Redazione dei conti ai sensi dall’art. 76, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) 2021/1060,
Verifica del pacchetto di garanzia completo, esame dei conti e loro accettazione in linea con quanto previsto all’articolo 101 del Reg. 1060/2021 | [7 empty] | Esame dei conti
Ricezione e contabilizzazione delle quota residua e relativa comunicazione di ricezione. Ordine e comunicazione di assegnazione delle risorse agli specifici capitoli di bilancio di competenza
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento delle quote intermedie di contributo nazionale e comunitario e verifica dell'accredito del 10% dell'importo richiesto nella domanda di pagamento
Ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo finanziario a singole operazioni o gruppi di operazioni
Elaborazione della dichiarazione di spesa del saldo ripartita per ciascuna delle operazioni gestite corredata delle attestazioni di effettuazione dei controlli amministrativi
Raccolta e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dai RdA e di eventuali criticità nell'avanzamento della spesa rispetto al cronoprogramma prestabilito | [7 empty] | Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello (ADG5)
Ricezione e analisi delle Dichiarazioni di spesa prodotte dai RdA e dall'Autorità di Gestione
Elaborazione e certificazione della dichiarazione finale di spesa, elaborazione della domanda di pagamento del saldo e inserimento della dichiarazione finale di spesa e della domanda di pagamento del saldo sul sistema informatico. | [7 empty] | Verifica della correttezza e della fondatezza della spesa (AC1)
Ricezione della comunicazione da parte dell'AC
Analisi di tutta la documentazione di spesa ed elaborazione della dichiarazione di chiusura del Programma Regionale | [7 empty] | Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere (ADA1)
Visualizzazione a sistema e validazione della dichiarazione finale di spesa e della domanda di pagamento del saldo | [7 empty] | Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento (ACF1)
Visualizzazione a sistema della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura del Programma Regionale, verifica della correttezza formale e sostanziale della dichiarazione finale di spesa, della doma | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto (CE1)
Visualizzazione a sistema della dichiarazione finale di spesa, della domanda di pagamento del saldo e della dichiarazione di chiusura del Programma Regionale, ricezione del saldo del contributo comunitario, istruttoria della domanda di pagamento limitatam | [7 empty] | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto (I3)
Ricezione e contabilizzazione del saldo, relativa comunicazione di ricezione del saldo
Ricezione della comunicazione di avvenuto pagamento del saldo
Commissione
Europea
IGRUE
IGRUE
AC
Tesoreria Regione Umbria
RdA
AC
MISE- IGRUE
Commissione - UE
Tesoreria Regione Umbria
Autorità di Gestione
Commissione
Europea
AC
RdA
AC
MISE - IGRUE
IGRUE
Tesoreria Regione Umbria
Autorità di Gestione
Autorità di Audit
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
Autorità di Gestione
RdA
Servizio Bilancio
Autorità di Gestione
RdA
RdA
Autorità di Gestione
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
continua
RdA
IGRUE
AC
Servizio Bilancio
Autorità di certificazione
Autorità di Gestione
Autorità di Audit
AC
Commissione - UE
Tesoreria Regione Umbria
IGRUE
Servizio Bilancio
Autorità di Gestione
AC
RdA
Autorità di gestione

## Sez. DETT. ATT.CONTR
SEZIONE DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO

## Dettaglio controllo
DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO
Codice controllo |  | Descrizione controllo e documentazione di riferimento | Riferimenti normativi | Documenti | Archiviazione documenti
AT1 | Amministrazione titolare | Rispondenza agli orientamenti strategici della Commissione Europea, all'accordo di partenariato e alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2021-2027 | -Reg. (UE) n. 1060/2021 | - Programma Regionale - Accordo Di Partenariato | Amministrazione titolare Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che l'intero processo di programmazione e il Programma Regionale siano coerenti con quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e in particolare dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 e dall'Accordo di Partenariato
AT2 | Amministrazione titolare | Rispondenza alla normativa comunitaria relativa alla Programmazione 2021 - 2027 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo | -Reg. (UE) n. 1060/2021 | - documenti di nomina delle Autorità/Organismi del Sistema di Gestione e Controllo | Amministrazione titolare Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che l'attività di nomina delle Autorità/Organismi deputati alla gestione e al controllo e la successiva definizione dell'organizzazione, delle procedure e degli strumenti operativi relativi alla loro attività sia coerente alle prescrizioni della normativa comunitaria in particolare al Reg. (UE) n.1060/2021 e ai principi generali dei sistemi di gestione e controllo
CDS1 | Comitato di Sorveglianza | Verifica di conformità dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) | -Reg. (UE) n. 1060/2021 | - criteri di selezione delle operazioni; - verbale della seduta del CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il Programma Regionale e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano
ADG1 | Autorità di Gestione | Verifica di coerenza dell'impegno alle finalità del programma | -Reg. (UE) n. 1060/2021 | - Programma Regionale - parere di coerenza programmatica | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che le operazioni ammesse siano conformi a quanto stabilito nel Programma Regionale
ADG2 | Autorità di Gestione | Verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione (ammissibilità e priorità) dei progetti definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nel Programma Regionale | -Reg. (UE) n. 1060/2021 | - Programma Regionale - lista progetti predisposta dall'UCO - atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la lista progetti trasmessa dai singoli UCO sia stata elaborata nel rispetto della graduatoria ottenuta mediante corretta applicazione dei criteri di selezione stabiliti nel Programma Regionale e verificati dal Comitato di Sorveglianza
ADG3 | Autorità di Gestione | Verifica della correttezza dell'importo ricevuto e della relativa contabilizzazione | -Reg. (UE) n. 1060/2021 - Regolamento contabile dell'ente | - atto di impegno | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la quota comunitaria e la quota nazionale siano conformi all'importo richiesto - Verificare la corretta contabilizzazione in bilancio con distinzione tra quota nazionale e quota comunitaria
ADG4 | Autorità di Gestione | Verifica della integralità del contributo ricevuto o della legittimità di eventuali decurtazioni | -Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg (UE) n. 1058/2021 - Normativa nazionale sull'ammissibilità delle spese | - atto di adozione | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che il contributo sia stato completamente erogato nell'ammontare stabilito dagli atti di concessione e di erogazione e che la leggitimità delle eventuali decurtazioni sia fondata su prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale
ADG5 | Autorità di Gestione | Verifica della completezza e della correttezza delle Dichiarazioni di spesa predisposte dagli UCO nonché della completezza e della corretta compilazione delle Check list predisposte dall'Ufficio Verifiche di Gestione | -Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg (UE) n. 1058/2021 | - check list - dichiarazione di spesa - avviso pubblico - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - mandati/ordini di pagamento - titolo di pagamento - quietanza liberatoria | Autorità di Gestione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che le dichiarazioni di spesa predisposte dall'UCO e le check list predisposte dall'Ufficio Controlli Primo Livello a seguito dell'attività di controllo di I livello siano compilate in ogni loro parte e contengano informazioni coerenti tra di loro e con la documentazione prodotta dal beneficiario
UCO1 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica del corretto esperimento della fase progettuale | - D. Lgs 50/2016 | - studio di fattibilità - progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica la presenza della valutazione ambientale strategica, dello studio di fattibilità, del progetto preliminare o del progetto definitivo e/o esecutivo e che tali documenti siano ancora idoeni a soddisfare le disposizioni di legge
UCO2 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta dall'Ufficio tecnico interno o da Organismi di altre Amministrazioni | -Reg. (UE) n. 1060/2021 - normativa nazionale civilistica e fiscale di riferimento | - ordine di servizio interno per lo svolgimento dell'attività progettuale con indicazione del personale incaricato e delle giornate/ore di lavoro - protocollo di intesa o accordo con altra Amministrazione pubblica per lo svolgimento dell'attività progettuale - documentazione relativa all'esecuzione dello studio di fattibilità/progettazione - documentazione giustificativa di spesa (buste paga quietanzate o altra documentazione equivalente) relativa all'attività progettuale interna o effettuata da personale di altre Amministrazioni | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare l'UCO in qualità di Beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (studio di fattibilità, progetti, accordi con altre Amministrazioni, buste paga, quietanze, ecc.) relativa alle prestazioni
- verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
- verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (studio di fattibilità, progetti, buste paga, ecc.) con l'oggetto della progettazione affidatogli
UCO3 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica dell'avvenuto pagamento mediante quietanza | -Reg. (UE) n. 1060/2021 - normativa nazionale civilistica e fiscale di riferimento | - dichiarazione di quietanza - mandato/Ordine di pagamento quietanzato - titoli di pagamento - reversale di incasso | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che i giustifcativi di spesa siano quietanzati mediante idoneo titolo di pagamento e/o il mandato/ordine di pagamento al fine di avere certezza dell'avvenuto pagamento
UCO4 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica della disponibilità delle fonti di finanziamento | - Regolamento di contabilità dell'Ente | - atto d'impegno | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare la sussistenza e la correttezza dell'atto da cui risulti la disponibilità dei fondi sui conti in entrata dell'UCO rispetto all'impegno finanziario del progetto
UCO5 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle offerte | - D. Lgs 50/2016 | - bando - offerte ricevute ( protocollo, timbri, ecc.) | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le offerte ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione titolare
UCO6 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione | - D. Lgs 50/2016 | - atti di gara - verbali di aggiudicazione - graduatoria | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando
UCO7 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica della tempestiva e corretta comunicazione dell'esito della gara | - D. Lgs 50/2016 | - bando - comunicazione della graduatoria | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che gli aggiudicatari siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando
UCO8 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica della corretta procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi | - D. Lgs 50/2016 | - ricorsi - documentazione relativa all'esame dei ricorsi - graduatoria | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che il ricorso sia stato presentato nei termini consentiti, sia legittimo nei contenuti e sia risolto in base ai criteri di valutazione previsti dal bando
UCO9 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara | - D. Lgs 50/2016 | - pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale - eventuali modifiche del quadro economico | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica del rispetto dei termini previsti per la pubblicazione
UCO10 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica della regolarità del Contratto e della corrispondenza con il contenuto degli atti di gara | - D. Lgs 50/2016 | - contratto di appalto - atti di gara - documentazione amministrativa delle società appaltatrici (Certificazione antimafia, iscrizione CCIAA, ecc.) | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che il Contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri dei contraenti in relazione alla esecuzione del contratto di appalto e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi
UCO11 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'attività progettuale svolta da società di progettazione esterne | -Reg. (UE) n. 1060/2021 - normativa nazionale civilistica e fiscale di riferimento | - contratto con la società progettazione - documentazione relativa all'esecuzione dello studio di fattibilità/progettazione - documentazione giustificativa di spesa (fatture o altra documentazione equivalente) relativa all'attività progettuale | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare l'UCO in qualità di beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (studio di fattibilità, progetti, fatture, SAL, quietanze, ecc.) relativa alle prestazioni
- verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
- verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (studio di fattibilità, progetti, fatture, SAL, ecc.) con l'oggetto del contratto
UCO12 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica del rispetto della normativa in materia di pubblicità | - D. Lgs 50/2016 | - bollettino Ufficiale - pubblicazione estratti del bando - atti di gara | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e comunitaria al fine di consentire alle potenziali società appaltatrici di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione del bando sia conforme alla normativa vigente
UCO13 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica della sussistenza e della correttezza della cauzione/polizza fidejussoria rispetto a quanto stabilito nel bando | - D. Lgs 50/2016 | - bando - cauzione, polizza fidejussoria | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che la documentazione presentata dalla società appaltatrice, a titolo di cauzione/fidejussione per la buona esecuzione, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa comunitaria e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza
UCO14 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'avvio dei lavori | - D. Lgs. 50/2016 - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari | - contratti - verbale consegna lavori - certificato di inizio lavori | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (certificato inizio lavori, ecc.) relativa alle prestazioni
UCO15 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa alla corretta esecuzione dei lavori e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione degli acconti) | - D. Lgs 50/2016 - Reg. (UE) 1301/2013 - Reg (UE) n. 1058/2021 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari | - contratto di appalto - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - documentazione relativa alle spese progettuali | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare l'UCO in qualità di beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (SAL, fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente, certificati di pagamento, documentazione relativa alle spese progettuali, ecc.) relativa alle prestazioni
- verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
- verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, certificati di pagamento, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto
- verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel programma regionale
- verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti
UCO16 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa all'ultimazione dei lavori e alla loro rispondenza al contratto (per l'erogazione del saldo) | - D. Lsg. 50/2016 -Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg (UE) n. 1058/2021 - Normativa civilistica e fiscale nazionale - Disposizioni dell'Amministrazione titolare sulle modalità di rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari | - contratto - certificato di ultimazione lavori - certificato di regolare esecuzione - conto finale - nomina commissione di collaudo - fattura o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - SAL - relazione sul conto finale | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile (nomina commissione di collaudo, certificato fine lavori, certificato di regolare esecuzione, conto finale, SAL, fatture, certificati di pagamento, ecc.) relativa alle prestazioni
- verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
- verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (SAL, fatture, certificati di pagamento, contratto di appalto, ecc.) con l'oggetto del contratto
- verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel programma regionale
- verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti
UCO17 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica della sussistenza, della correttezza e della completezza del collaudo | - D. Lsg. 50/2016 | - certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro) - nomina commissione di collaudo - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fideiussoria | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che il certificato di collaudo riporti gli estremi dell'opera pubblica realizzata e la firma del collaudatore incaricato con atto ufficiale e che le opere descritte corrispondano a quanto previsto nel contratto di appalto
UCO18 | Ufficio Competente per le operazioni | Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al collaudo | - D. Lgs 50/2016 | - certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione per importi inferiori a 500.000 euro) e relativa relazione | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione. In particolare il beneficiario dovrà effettuare le seguenti verifiche:
- verifica della sussistenza della documentazione relativa al collaudo (certificato di collaudo o di regolare esecuzione e relativa relazione, delibera di ammissibilità del certificato di collaudo)
TUCO1 | Tesoreria dell'UCO | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo alle spese progettuali | - D. Lgs 50/2016 - Regolamento di contabilità dell'ente | - impegno definitivo di spesa - mandato/Ordine di pagamento | Tesoreria dell'Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito
TUCO2 | Tesoreria dell'UCO | Verifica della corretta imputazione delle risorse impegnate ai capitoli di bilancio | - norme di diritto amministrativo - disciplina giuridico-amministrativa dell'Ente - Regolamento di contabilità dell'Ente | - proposta di atto di impegno - parere di coerenza programmatica - parere di regolarità amministrativa - programma regionale | Tesoreria dell'Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della regolare esecuzione delle procedure di impegno della spesa e della sussistenza dei fondi sul relativo capitolo del Bilancio dell'Amministrazione titolare - Verifica del rispetto delle disposizioni dell'Amministrazione titolare in materia di corretta prassi contabile
TUCO3 | Tesoreria dell'UCO | Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento relativo ai lavori | - D. Lgs 50/2016 - Regolamento di contabilità dell'ente | - impegno definitivo di spesa - mandato/Ordine di pagamento | Tesoreria dell'Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto riportato nell'impegno definitivo con particolare riferimento agli aventi diritto ed all'ammontare del credito
CDV1 | Commissione di valutazione | Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi | - D. Lgs 50/2016 | - bando - capitolato | Ufficio Competente per le Operazioni Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le competenza tecniche ed organizzative dei candidati siano adeguate allo svolgimento delle prestazioni e corrispondano a quanto previsto dal bando
UC1 | Ufficio Verifiche di Gestione | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per l'attività di progettazione | - D. Lgs 50/2016 | - atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - offerte di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara | Ufficio Verifiche di GEstione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica
UC2 | Ufficio Verifiche di Gestione | Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione delle società di progettazione | - D. Lgs 50/2016 | - atti di gara - offerte di gara - verbali di valutazione delle offerte - atto di aggiudicazione - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione | Ufficio Verifiche di GEstione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando
UC3 | Ufficio Verifiche di Gestione | Verifica della rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) definiti, per Operazione o Gruppi di operazione, nel programma regionale | -Reg. (UE) n. 1060/2021 | - programma regionale - lista progetti predisposta dall'UCO - atto di adozione della lista progetti adottato dall'Autorità di Gestione | Ufficio Verifiche di GEstione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le operazioni selezionate siano conformi ai criteri di selezione stabiliti nel programma regionale e verificati dal Comitato di Sorveglianza e che l'applicazione dei criteri sia omogenea con quanto effettuato con le altre operazioni
UC4 | Ufficio Verifiche di Gestione | Verifica della corretta applicazione della normativa sugli appalti per i lavori | - D. Lgs 50/2016 | - atti di gara - pubblicità a mezzo stampa degli estratti del bando - offerte di gara - protocollo di ricezione delle offerte di gara | Ufficio Verifiche di GEstione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che, nello svolgimento delle attività preliminari all'apertura dei termini per la presentazione delle offerte, sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa nazionale sugli appalti e in particolare la corretta elaborazione del bando e della relativa modulistica
UC5 | Ufficio Verifiche di Gestione | Verifica della corretta esecuzione della procedura di selezione della società appaltatrice | - D. Lgs 50/2016 | - atti di gara - offerte di gara - verbali di valutazione delle offerte - graduatoria - atto di aggiudicazione - pubblicazione dell'atto di aggiudicazione | Ufficio Controlli I livello Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la selezione sia stata effettuata mediante una corretta applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando
UC6 | Ufficio Verifiche di Gestione | Verifiche di gestione amminstrative ed in loco al fine dell'erogazione delle quote intermedie del contributo | -Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg (UE) n. 1058/2021 - D. Lsg. 50/2016 | - programma regionale '- contratto d'appalto ed eventuali perizie di variante - spese relative alla progettazione - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - mandati/ordini di pagamento - titoli di pagamento - reversale di incasso - dichiarazione liberatoria del fornitore | Ufficio Verifiche di GEstione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata
Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa ( fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto stipulato tra l'UCO e soggetto appaltatore ed eventuali perizie di variante
Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel programma regionale
Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti
Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul programma regionale, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione
Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal programma regionale, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti
Verifiche in loco
UC7 | Ufficio Verifiche di Gestione | Verifiche di gestione amministrative ed in loco al fine dell'erogazione della quota finale del contributo | -Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg (UE) n. 1058/2021 - D. Lsg. 50/2016 | - programma regionale - contratto d'appalto ed eventuali perizie di variante - SAL - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificato di pagamento - mandati/ordini di pagamento - titoli di pagamento - reversale di incasso - dichiarazione liberatoria del fornitore - nomina Commissione Collaudo - certificato di ultimazione lavori - certificato di collaudo e relativa relazione - certificato di regolare esecuzione - conto finale - delibera di ammissibilità del certificato di collaudo - comunicazione di svincolo della cauzione definitiva/polizza fideiussoria | Ufficio Verifiche di GEstione Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica della sussistenza e della regolarità della documentazione di fine lavori e collaudo
Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa all'operazione cofinanziata
Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa
Verifica della corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa ( fatture, documentazione tecnica, ecc.) con l'oggetto del contratto stipulato tra l'UCO e soggetto appaltatore ed eventuali perizie di variante
Verifica dell'ammissibilità delle spese: in particolare verifica che le spese siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili contenute nella normativa comunitaria e nazionale e nel programma regionale
Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti
Verificare che i documenti giustificativi di spesa (es. fatture o altri documenti aventi forza probatoria equivalente) siano stati opportunamente vidimati con apposito timbro o dicitura che attesti il cofinanziamento della relativa spesa a valere sul programma regionale, sul Gruppo di Operazioni, sul Fondo Europeo di cofinanziamento, sul periodo di programmazione
Verifica del rispetto dei tassi di partecipazione finanziaria previsti dal programma regionale, mediante analisi degli atti di impegno e dei mandati di pagamento da cui risulti l'imputazione della spesa a specifici capitoli di bilancio e la riconciliazione con i tassi di partecipazione finanziaria previsti
Verifiche in loco
DIR1 | Direttore della Struttura/Ente dell'UCO | Verifica della correttezza della procedura di assegnazione delle risorse | - Regolamento di contabilità dell'Ente | - proposta di atto di impegno - programma regionale | Direttore della struttura cui appartiene l'UCO Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verificare che le risorse assegnate all'operazione provengano da un atto di impegno sulla base delle disposizioni contabili dell'Amministrazione titolare
I1 | IGRUE | Verifica del trasferimento della quota contributo comunitario dalla Commissione Europea e del pronto accreditamento all'Amministrazione titolare sia della quota comunitaria sia della quota nazionale di contributo | -Reg. (UE) n. 1060/2021 | - Programma Regionale - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione | IGRUE Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che l'importo erogato dalla Commissione Europea sia conforme all'importo richiesto e che si proceda tempestivamente al contestuale accreditamento della quota nazionale e della quota comunitaria all'Amministrazione titolare
I2 | IGRUE | Verifica della regolarità della domanda di pagamento e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo nazionale richiesto | -Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg (UE) n. 1058/2021 | - Programma Regionale (piano finanziario) - dichiarazione certificata di spesa presentata dall'Autorità di Certificazione - domanda di pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione | IGRUE Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la domanda di pagamento dell'Autorità di certificazione sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Regionale)
AC1 | Organismo avente Funzione Contabile | Verifica della correttezza della spesa | -Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg (UE) n. 1058/2021 | - dichiarazioni di spesa ADG e UCO - check lists delle Verifiche di Gestione - dati risultanti dal sistema informatizzato ex art. 60 lettera c) | Autorità Contabile Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che le dichiarazioni di spesa dell'ADG e dell'UCO siano conformi tra loro e coerenti con le informazioni risultanti dal sistema informatizzato di cui all'art. 72 lettera e), in particolare verifica che gli importi di spesa a livello di ciascuna operazione indicati nelle dichiarazioni di spesa siano coerenti con le seguenti informazioni registrate nel sistema informatizzato di cui all'art. all'art. 72 lettera e): gli importi dei singoli documenti giustificativi di spesa; l'importo di spesa ammissibile risultante dal controllo di I livello; valore del contributo ammissibile erogato; estremi dell'atto dell'ADG dell'approvazione della lista progetti contenente l'operazione in esame
ADA1 | Autorità di audit | Verifica della legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti alla dichiarazione di spesa relativa alle operazioni da chiudere | -Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg (UE) n. 1058/2021 | - documentazione amministrativa e di spesa tenuta dall'Autorità di Gestione - verifiche in loco | Autorità di Audit Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica a campionedelle operazioni (per le quali l'Autorità di certificazione attesta la spesa finale ed elabora la domanda di saldo) diretta a valutare la regolarità delle operazioni e la complessiva fondatezza dell'attestazione di spesa
ACF1 | Amministrazione capofila per fondo | Verifica della completezza e regolarità formale della domanda di pagamento/saldo | -Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg (UE) n. 1058/2021 | - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'AC | Amministrazione capofila per fondo Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la domanda di pagamento presentata dall'AC contenga tutti i dati necessari per la successiva istruttoria da parte della Commissione Europea e da parte di IGRUE
CE1 | Commissione Europea | Verifica della regolarità della domanda di pagamento/saldo e della correttezza dell'importo di spesa nonché dell'importo del contributo comunitario richiesto | -Reg. (UE) n. 1060/2021 - Reg (UE) n. 1058/2021 | - dichiarazione certificata di spesa e relativa domanda di pagamento presentata dall'AC | Commissione Europea Sede_______ Indirizzo________ Ufficio__________ Stanza___________
Verifica che la domanda di pagamento sia corretta da un punto di vista formale (presenza di tutti i dati rilevanti) e da un punto di vista sostanziale (calcolo del contributo richiesto corretto in base all'ultimo Piano Finanziario approvato del Programma Regionale)

## Sez. DOSSIER OPER.
SEZIONE DOSSIER DI OPERAZIONE

## Parte anagrafica
programma regionale OBIETTIVO ……. - FONDO ……… Dossier di Operazione -
Gruppo di operazioni
Operazione
Codice Monitoraggio CODICE CUP
Macroprocesso
Importo finanziario dell'operazione come da Lista Progetti
Importo della quota fondo strutturale approvata per l'operazione
Importo della quota spesa pubblica nazionale
Importo della quota privata (se presente)
Ufficio Competente per le Operazioni
Beneficiario (se diverso dall'UCO)
Organismo intermedio (se presente)

## Parte finanziaria
programma regionale OBIETTIVO ……. - FONDO ……… Dossier di operazione -
Operazione
Codice CUP Monitoraggio
Giustificativo di spesa |  |  | Titolo di pagamento (tipologia, data, numero) |  |  | Quietanza liberatoria (data e riferimento) | Importo rendicontabile | Verifiche di gestione |  | Erogazione del contributo al Beneficiario | Dichiarazione di spesa UCO |  | Dichiarazione di spesa ADG |  | Dichiarazione di spesa certificata ADC
Data | Numero e tipologia | Importo | Data | Numero e tipologia | Importo |  |  | Check list di controllo della spesa (n. di riferimento) | Spesa ammissibile in base alla check list* |  | Dichiarazione di spesa UCO in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa UCO | Dichiarazione di spesa ADG in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione di spesa ADG | Dichiarazione certificata di spesa AC in cui è stata inserita la spesa (n. di riferimento) | Spesa inserita nella Dichiarazione certficata di spesa AC
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parte selezione
programma regionale OBIETTIVO ……. - FONDO ……… Dossier di operazione -
Operazione
Codice CUP Monitoraggio
Allegare: - l'Atto di adozione della Lista progetti da parte dell'Autorità di Gestione - la graduatoria da cui risulti l'applicazione dei criteri di selezione relativi al programma regionale

## Parte tecnico-amministrativa
programma regionale OBIETTIVO ……. - FONDO ……… Dossier di operazione -
Operazione
Codice CUP Monitoraggio
Allegare: Copia della seguente documentazione tecnica e finanziaria - Macroprocesso opere pubbliche Atto di concessione del contributo al Beneficiario (per il macroprocesso a regia) e Atto di adozione della Lista progetti quali documenti di approvazione della sovvenzione Atto di aggiudicazione dell'appalto Quadro tecnico-economico dell'opera Eventuali perizie di variante Collaudo
- Copia delle check list per il controllo di primo livello (verifiche amministrative e eventuali verifiche in loco) o di altra documentazione di controllo o audit che riguardi l'operazione - Copia dei rapporti di monitoraggio relativi all'operazione