## Allegato 4

OCDPC n. 978 del 24 marzo 2023- Cronoprogramma dell'intervento su edifici pubblici strategici o opere infrastrutturali

strategiche (ponti stradali).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Trasmissione atto di affidamento della progettazione*** | ***Trasmissione progetto esecutivo alla Regione comprensivo di tutta la documentazione di cui al § 6.2*** | ***Istruttoria tecnico-******economica regionale volta all’assegnazione assegnazione definitiva del contributo*** | ***Stipula del contratto ai sensi dell’art. 18, comma 2 del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023 avente ad oggetto i lavori*** | ***Ultimazione dei lavori*** | ***Trasmissione******rendicontazione******finale*** | ***Atto regionale di liquidazione finale*** |
| **6 mesi** dalla data di comunicazione di formale assegnazione preliminare del contributo | **12 mesi \*** dalla data di affidamento della progettazione | **2 mesi** | **6 mesi** dalla assegnazione definitiva del contributo | **36 mesi** | **6 mesi** | **2 mesi** |

\* Qualora sia già presente la progettazione definitiva l’Ente attuatore è tenuto a presentare il progetto esecutivo entro 6 mesi

dalla formale assegnazione preliminare del contributo.