## Allegato 4

OCDPC n. 978 del 24 marzo 2023- Cronoprogramma dell'intervento su edifici pubblici strategici o opere infrastrutturali

strategiche (ponti stradali).

| Trasmissione atto di affidamento della progettazione | Trasmissione progetto esecutivo alla Regione comprensivo di tutta la documentazione di cui al § 6.2 | Istruttoria tecnico- economica regionale volta all’assegnazione assegnazione definitiva del contributo | Stipula del contratto ai sensi dell’art. 18, comma 2 del D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023 avente ad oggetto i lavori | Ultimazione dei lavori | Trasmissione rendicontazione finale | Atto regionale di liquidazione finale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 mesi dalla data di comunicazione di formale assegnazione preliminare del contributo | 12 mesi * dalla data di affidamento della progettazione | 2 mesi | 6 mesi dalla assegnazione definitiva del contributo | 36 mesi | 6 mesi | 2 mesi |

* Qualora sia già presente la progettazione definitiva l’Ente attuatore è tenuto a presentare il progetto esecutivo entro 6 mesi

dalla formale assegnazione preliminare del contributo.