## Slide 1
Metodologia G.O.P.P.
Il ruolo del facilitatore
Il setting d'aula

## Slide 2: LA METODOLOGIA G.O.P.P.
La metodologia G.O.P.P.(Goal Oriented Project
Planning),progettazione orientata agli obiettivi, è
un metodo innovativo per realizzare incontri di
lavoro in cui i diversi attori-chiave ed i beneficiari
di un progetto intervengono in maniera partecipativa
seguendo una procedura di lavoro strutturata e
guidata da un facilitatore

## Slide 3: La progettazione per obiettivi
La progettazione è orientata agli obiettivi e non alle attività
La progettazione è concertata, cioè definita sia con l’apporto degli attori-chiave che con quello dei beneficiari finali del progetto
di modo che il progetto finale risulta condiviso e rispondente ai problemi reali
dei beneficiari

## Slide 4: Laboratori di ricerca - azione
L’obiettivo del MIUR è l’attivazione di processi di ricerca attiva presso le scuole secondarie di 2° grado che hanno mostrato attenzione verso l’innovazione e volontà di sperimentare e mettersi in “discussione”
coinvolgendo
gli attori-chiave sia nell’individuazione dei problemi
che nella ricerca delle soluzioni
creando
un ambiente positivo e costruttivo in cui risulti prioritario il principio della condivisione

## Slide 5: IL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE GOPP
OBIETTIVO FINALE DI UN LABORATORIO
GOPP
E’ QUELLO DI DEFINIRE UNA MATRICE DI
PROGETTAZIONE
(QUADRO LOGICO)
IN CUI L’IDEA PROGETTUALE E’ SVILUPPATA
IN TUTTI GLI ELEMENTI FONDAMENTALI
OBIETTIVI GENERALI, SCOPO, RISULTATI, ATTIVITA’, RISCHI, PREREQUISITI

## Slide 6: IL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE GOPP
FASE DI ANALISI
Definizione del tema
Analisi degli attori-chiave
Analisi dei problemi
Analisi degli obiettivi
Individuazione ambiti di intervento

## Slide 7: IL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE GOPP
DEFINIZIONE DEL TEMA
Il tema è l’argomento su cui avviene la progettazione
A seconda dell’ampiezza del tema varia il
numero di attori-chiave da coinvolgere e
delle risorse da impiegare

## Slide 8: IL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE GOPP
Analisi degli attori-chiave
Identificare i soggetti portatori di interessi qualificati che possono contribuire all’intervento progettuale
Identificare in modo trasparente gli interessi e le aspettative di ciascun attore-chiave
Identificare il contributo che ciascun attore- chiave puo’ apportare al progetto

## Slide 9: IL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE GOPP
Analisi dei problemi
Identificazione dei problemi relativi al tema (situazioni negative attuali ed oggettive e possibili cause)
Gerarchizzazione dei problemi (albero dei problemi) relazione di causa- effetto leggibile dal basso verso l’alto

## Slide 10
Esempio di albero dei problemi

## Slide 11: IL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE GOPP
Analisi degli obiettivi
Identificazione degli obiettivi da perseguire a fronte dei problemi individuati
Gerarchizzazione degli obiettivi (albero degli obiettivi) relazione di causa- effetto leggibile dal basso verso l’alto

## Slide 12
Esempio di albero degli obiettivi

## Slide 13: IL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE GOPP
Identificazione degli Ambiti di intervento
Identificazione degli ambiti o aree di Obiettivi affini a seconda delle competenze istituzionali e/o tecnico-Professionali necessarie per raggiungerli

## Slide 14: IL LABORATORIO DI PROGETTAZIONE GOPP
Scelta degli ambiti di intervento
Fra tutti gli ambiti individuati gli attori effettuano una scelta di quelli su cui intervenire in base a:
Urgenza
Risorse umane e finanziarie disponibili
Interesse strategico
Fattibilita’

## Slide 15: IL QUADRO LOGICO
livello | definizione | significato
OBIETTIVI GENERALI | BENEFICI SOCIALI O ECONOMICI DI LUNGO PERIODO AI QUALI CONTRIBUISCE IL PROGETTO | PERCHE’ E’ IMPORTANTE PER LA SOCIETA’
SCOPO | BENEFICIO CHE OTTENGONO I BENEFICIARI DAI SERVIZI FORNITI DAL PROGETTO | PERCHE’ I BENEFICIARI NE HANNO BISOGNO?
RISULTATI | SERVIZI CHE I BENEFICIARI RICEVERANNO DAL PROGETTO | COSA FORNISCE IL PROGETTO?
ATTIVITA’ | CIO’ CHE VIENE REALIZZATO NEL PROGETTO PER FORNIRE I SERVIZI PREVISTI | COSA FA CONCRETAMENTE IL PROGETTO?

## Slide 16: DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI
L’INDICATORE E’ CIO’ CHE
SI PUO’ OSSERVARE NELLA REALTA’
QUANDO SI RAGGIUNGE UN RISULTATO
O UN OBIETTIVO O SI REALIZZA UNA ATTIVITA’
ESSO E’ COSTITUITO DA:
UNA VARIABILE
UN VALORE DI RIFERIMENTO
UN TARGET-GROUP
UN TEMPO DI OSSERVAZIONE
AD ESEMPIO DIMINUZIONE DEL 10%(VALORE DI
RIFERIMENTO)DELLA DISPERSIONE (VARIABILE)
DEGLI ALLIEVI DEL BIENNIO SUPERIORE (TARGET-
GROUP) ENTRO DUE ANNI (TEMPO DI OSSERVAZIONE)

## Slide 17: IL ruolo del facilitatore
Il facilitatore è un consulente “di processo”
sa ascoltare,permette a tutti di esprimersi e
aiuta il gruppo di lavoro a progredire
è un animatore-moderatore esterno che è neutrale rispetto al tema in discussione
non impone il suo punto di vista e non prospetta
soluzioni che devono essere individuate dagli attori-chiave

## Slide 18: GLI STRUMENTI DI LAVORO DEL FACILITATORE

## Slide 19
L’AULA
LABORATORIO
GOPP
PARETE LISCIA
LAVAGNA A FOGLI MOBILI
CESTINO
BANCO PARTECIPANTE
COSA PREPARARE PRIMA

## Slide 20
I MATERIALI DI CONSUMO
10 FOGLI (1X1,5 MT)DI CARTA DA PACCHI MARRONE
100 CARTONCINI (10X21 CM) DI COLORE GIALLO
100 CARTONCINI (10X21 CM) DI COLORE VERDE
100 CARTONCINI (10X21 CM) DI COLORE ROSA
100 CARTONCINI (10X21 CM) DI COLORE BIANCO
30 PENNARELLI NERI A TRATTO GROSSO
5 PENNARELLI ROSSI E BLU
UN ROTOLO DI SCOTCH
10 STICK DI COLLA
COSA PREPARARE PRIMA

## Slide 21
SCRIVERE
GRANDE E IN
STAMPATELLO
SCRIVERE UN
SOLO PROBLEMA
PER OGNI
CARTONCINO
SCRIVERE NON
PIU’ DI TRE
RIGHE
COSA PREPARARE PRIMA

## Slide 22
COSA FARE DURANTE
CREARE UN CLIMA DI PARTECIPAZIONE
ESSERE NEUTRALI RISPETTO AL TEMA
AIUTARE IL GRUPPO A PROGREDIRE
GARANTIRE UN SENSO DI PARITA’ A TUTTI
AVERE CONCRETEZZA NEI RISULTATI
UTILIZZARE UNA LOGICA DI AZIONE
RENDERE TRASPARENTI GLI INTERESSI
DEGLI ATTORI-CHIAVE
GESTIRE I CONFLITTI IN MODO NEUTRALE
IN GENERALE

## Slide 23
COSA FARE DURANTE PER L’ANALISI DEI PROBLEMI
IL FACILITATORE AIUTA IL GRUPPO AD
IDENTIFICARE UN PROBLEMA COME CONDIZIONE:
REALE vissuta da chi la esprime
OGGETTIVA cioè basato su situazioni determinate
NEGATIVA ATTUALE e non come soluzione
CHIARA
SPECIFICA

## Slide 24
DOMANDE CHIUSE
-RISPOSTA SI O NO
DOMANDE APERTE
AD ESEMPIO NELL’ANALISI DEGLI ATTORI-CHIAVE:
COSA TI ASPETTI DI OTTENERE DA QUESTO INCONTRO?
RITIENI CHE L’OBIETTIVO PROPOSTO SODDISFI LE TUE
ASPETTATIVE?
AD ESEMPIO NELL’ANALISI DEI PROBLEMI(in caso di
Formulazioni non corrette):
COSA ACCADE NELLA REALTA’?
QUALE PROBLEMA SI RISOLVE CON….?
PERCHE’ QUESTO E’ UN PROBLEMA?
IN CHE MODO IL BENEFICIARIO PUO’ AVERE UN VANTAGGIO?
PUOI FARE UN ESEMPIO CONCRETO?
COSA NON E’ IN GRADO DI FARE X?
COSA FARE DURANTE USO DELLE DOMANDE

## Slide 25
ASCOLTARE ATTENTAMENTE QUANTO STA DICENDO UN PARTECIPANTE
DIMOSTRARE IN MODO NON VERBALE ATTENZIONE E INTERESSE A QUANTO DETTO
USARE FRASI DEL TIPO : SE NON SBAGLIO TU DICI CHE ……..
RIPETENDO E RIASSUMENDO IL PUNTO DI VISTA DI CHI INTERVIENE USANDO LE SUE STESSE PAROLE-CHIAVE
CHIEDERE CONFERMA A CHI HA PARLATO DELLA CORRETTEZZA DI SINTESI FATTA
CHIEDERE AL GRUPPO SE E’ CHIARO QUANTO SINTETIZZATO
COSA FARE DURANTE

## Slide 26
LA TECNICA DEL CATCH THE BALL E QUELLA DEL
PARROTING SONO FONDAMENTALI NELLA
CONDUZIONE DI UN GRUPPO DA PARTE DI UN
FACILITATORE
IL CATCH THE BALL CONSISTE NELL’AFFERRARE
IL MOMENTO IN CUI IL GRUPPO ARRIVA A CHIAREZZA
IN UNA DISCUSSIONE ED ESPRIMERE UNA SINTESI
IL PARROTING CONSISTE NEL RIPETERE IL DISCORSO
DI UN PARTECIPANTE CON LE DOMANDE APERTE E
CHIEDERE CONFERMA DELLA SINTESI
COSA FARE DURANTE
CATCH THE BALL E PARROTING

## Slide 27
USO DELLA VISUALIZZAZIONE
VANTAGGI
LA RAPPRESENTAZIONE SU FOGLIO DI
MOLTE INDICAZIONI PERMETTE UNA
VISIONE DI INSIEME ED UNA GESTIONE
PIU’ SEMPLICE
CONSENTE DI COMPRENDERE IL LEGAME
DI CAUSA-EFFETTO TRA I VARI ELEMENTI
CONSENTE DI AVERE IL CONTRIBUTO DI
TUTTO IL GRUPPO
CONSENTE DI FOCALIZZARE GLI INTERVENTI
SU ELEMENTI SINTETICI
COSA FARE DURANTE

## Slide 28
COSA FARE DOPO
PREPARARE UNA SCHEDA DI VALUTAZIONE INTERMEDIA
DATA DI STESURA
ATTIVITA’ :
RISULTATI ATTESI
STATO DI AVANZAMENTO
RISULTATI OTTENUTI
ELEMENTI DI PROCESSO POSITIVI
EVENTUALI OSTACOLI E PROBLEMI
AZIONI DA EVITARE
OSSERVAZIONI GENERALI

## Slide 29
COSA FARE DOPO
PREPARARE UNA SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE
DATA DI STESURA
ATTIVITA’ :
RISULTATI ATTESI
RISULTATI OTTENUTI
ELEMENTI DI PROCESSO POSITIVI
SCARTO TRA ATTIVITA’ PROGRAMMATA E REALIZZATA
AZIONI DA EVITARE
OSSERVAZIONI GENERALI
EVENTUALI MOTIVI DI NON RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI

## Slide 30: Scopo dell’apprendimento laboratoriale
Costruire e/o potenziare le risorse della singola
persona in apprendimento
attraverso metodologie didattiche
che consentano ai giovani di riconoscere le
proprie risorse e di costruirsi
competenze orientative trasversali