## Slide 1: R.A.A. PO Umbria FSE 14-20 Sabrina Paolini

## Slide 2
Sabrina Paolini Rapporto Annuale di Attuazione PO Umbria FSE 14-20
Punto n. 4 ordine del giorno
(Presentazione ed approvazione art. 50, cc.1, 2, 4, art. 110, c. 2, lett. b, art. 111
Reg. UE 1303/2013)

## Slide 3
Annualità 2016: i principali tratti dell’attuazione del PO
Avvio di provvedimenti in tutti gli Assi prioritari, sulla base del riparto di competenze tra gli RdA (D.I.A.)
Manuale Generale per la Gestione delle Operazioni - GEO
Sistema informativo per il monitoraggio e l’attuazione
***
Redazione del documento relativo al SI.GE.CO.
Designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione
***
Attuazione dell’approccio territoriale integrato
  Approvazione n. 3 Programma urbani
  Avanzamento processo di co-progettazione per Aree Interne e ITI

## Slide 4
Annualità 2016: Attuazione ASSE OCCUPAZIONE
Provvedimenti relativi a:
Percorsi formativi integrati SMART (aula, tirocini)
Voucher formativi
Tirocini formativi extra-curriculari, anche interregionali e internazionali
Incentivi all’assunzione
Servizi per l’Impiego
Azioni di sistema (SIL e SARE)
Spesa pubblica ammissibile per operazioni selezionate: € 14.572.062,46 (13,6% della dotazione)
Spesa totale dichiarata dai beneficiari: € 4.659.169,06 (4,3% della dotazione)
Fattori che hanno influenzato l’attuazione:
Riallocazione delle funzioni (L. 56/2014 e L.R. 10/2015) e conseguente riorganizzazione regionale;
Nuova definizione status di disoccupato, definizione del Piano Nazionale delle Politiche attive del lavoro, istituzione assegno di ricollocazione, integrazione con i PON;
Nuovo sistema nazionale di riconoscimento delle qualifiche e dispositivi regionali (CERTUM).

## Slide 5
Annualità 2016: Attuazione ASSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ
Provvedimenti relativi a:
- Progetti di presa in carico multidisciplinare per soggetti in esecuzione penale esterna
Manutenzione evolutiva del Sistema Informativo Sociale
Agenda Urbana: approvazione del Programma Urbano per il Comune di Terni, Spoleto e Perugia
Formazione elenco regionale Family Helper
Spesa pubblica ammissibile per operazioni selezionate: € 2.908.083,12 (5,2% della dotazione)
Spesa totale dichiarata dai beneficiari: € 629.444,03 (1,1% della dotazione)
Fattori che hanno influenzato l’attuazione:
Definizione del SIA di cui al Piano di Contrasto alla povertà (livello nazionale)
Istituzione di organismi per la governance unitaria e l’integrazione con il PON Inclusione sociale (livello regionale)
Raccordo tra i livelli di governo regionale (Regione, Comuni, Zone Sociali) in tema di competenze sociali

## Slide 6
Annualità 2016: Attuazione ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Provvedimenti relativi a:
Percorsi per il Diritto-Dovere
Servizi alle imprese con Piano di Sviluppo occupazionale (Formazione continua);
Percorsi ITS;
Implementazione repertorio delle qualifiche professionali (Azione di Sistema).
- Progetto Pilota: diffusione cultura d’impresa nelle scuole;
Spesa pubblica ammissibile per operazioni selezionate: € 9.992.008,32 (17,63% della dotazione)
Spesa totale dichiarata dai beneficiari: € 2.709.403,36 (4,78% della dotazione)

## Slide 7
Annualità 2016: Attuazione ASSE CAPACITÀ ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA
Provvedimenti relativi a:
Piano di Rafforzamento Amministrativo – PRA;
Piano Formativo Integrato;
Progetto LINKEDUMBRIAEntiLocali.
Spesa pubblica ammissibile per operazioni selezionate: € 156.916,68 (1,7% della dotazione)
Spesa totale dichiarata dai beneficiari: € 43,751,28 (0,48% della dotazione)

## Slide 8
Annualità 2016: Attuazione ASSE ASSISTENZA TECNICA
Provvedimenti relativi a:
Adeguamento del Sistema Informativo Regionale (SIRU)
Attività afferenti il Piano di Comunicazione
Assistenza Tecnica al POR FSE 2014-2020
Spesa pubblica ammissibile per operazioni selezionate: € 1.412.035,92 (15,6% della dotazione)
Spesa totale dichiarata dai beneficiari: € 379.490,59 (4,20% della dotazione)

## Slide 9
Avanzamento finanziario al 31.12.2016

## Slide 10
Indicatori di OUTPUT al 31.12.2016 – PARTECIPANTI ed ENTI
* il totale dei partecipanti corrisponde alla somma degli indicatori C01+C03+C05 sulla condizione sul mercato del lavoro
Assi di intervento | Partecipanti avviati* | N. di progetti destinati alle PA | N. di micro, piccole e medie imprese finanziate
I - Occupazione | 27.190 | 39 | 152
II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà | 55 | 2 | -
III - Istruzione e formazione | 1.551 | 2 | -
IV - Capacità istituzionale ed amministrativa | - | 5 | -
V - Assistenza tecnica | - | 21 | -
TOTALE | 28.796 | 69 | 152

## Slide 11
Indicatori di OUTPUT al 31.12.2016 – CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI AVVIATI
Assi di intervento | Genere | Condizione nel mercato del lavoro | Età | Titolo di studio
I - Occupazione | 55,6% donne | 100% disoccupati di cui 18,2% di lungo periodo | 14% under 25 anni 12,8% over 54 anni | 50,4% con ISCED 3 e 4
II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà | 83,6% uomini | 90,9% disoccupati di cui 72% di lungo periodo 9,1% inattivi | 36,4% under 25 anni 9,1% over 54 anni | 61,8% con ISCED 1 e 2
III - Istruzione e formazione | 84,6% uomini | 100% disoccupati di cui 4,1% di lungo periodo | 99,2% under 25 anni | 84,8% con ISCED 1 e 2
TOTALE | 53,4% donne | 99,98% disoccupati di cui 17,5% di lungo periodo 0,02% inattivi | 18,6% under 25 anni 12,1% over 54 anni | 48,4% con ISCED 3 e 4

## Slide 12
Indicatori di OUTPUT al 31.12.2016 – PERFORMANCE FRAMEWORK
Assi di intervento | Indicatore | Dati al 31.12.2016 | Target intermedio (2018) | Target finale (2023)
I - Occupazione | i disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo | 27.190 | 13.371 | 46.101
II - Inclusione sociale e lotta contro la povertà | le altre persone svantaggiate | 55 | 2.283 | 7.991
III - Istruzione e formazione | i titolari di un diploma ISCED 1 o ISCED 2 | 1.315 | 1.160 | 6.310
 | i titolari di un diploma ISCED da 5 a 8 | 1 | 344 | 1.205
IV - Capacità istituzionale ed amministrativa | numero di progetti destinati alle PA | 5 | 15 | 40

## Slide 13
Le priorità trasversali
Parità tra uomini e donne
Maggiorazione dell’importo dell’incentivo all’assunzione nel caso di donne
Previsione tra i criteri di selezione di specifici sub-criteri per valorizzare la rispondenza dei progetti a tale priorità
Prevenzione della discriminazione
Maggiorazione dell’importo dell’incentivo all’assunzione nel caso di soggetti svantaggiati e disabili
Previsione tra i criteri di selezione di specifici sub-criteri per valorizzare la rispondenza dei progetti a tale priorità
Progetti specifici per target svantaggiati:
  Drop Out (Percorsi in Diritto dovere)
  Persone in esecuzione penale esterna (Presa in carico multi professionale per inclusione lavorativa)

## Slide 14
Le priorità trasversali
Sviluppo sostenibile
Previsione tra i criteri di selezione di specifici sub-criteri per valorizzare la rispondenza dei progetti a tale priorità
Progetti specifici per sostenere lo sviluppo sostenibile (Percorsi formativi Avviso Smart)
Innovazione sociale
Progetti specifici per sostenere l’innovazione sociale (Percorsi formativi per lo sviluppo di competenze professionali connotate da profili di innovatività Avviso Smart)
Progetti di innovazione sociale, anche nell’ambito della Strategia Agenda Urbana, finanziati con risorse dell’Asse Inclusione Sociale

## Slide 15
Approccio Integrato allo Sviluppo Territoriale
Modalità attuativa: Accordo Art. 15 L. 241/90 (buona pratica)
Strategia Agenda Urbana:
Risorse totali: € 35,566.976, di cui € 4.750.576 Asse II FSE
Finanziamento: servizi sociali innovativi per nuclei familiari multiproblematici e persone svantaggiate, progetti diffusione e scambio di best practices per servizi alle famiglie (modello della sussidiarietà circolare), rafforzamento delle attività delle imprese sociali di inserimento lavorativo.
Al 31.12.2016 approvati i Programmi Urbani di Terni, Spoleto e Perugia.
Aree Interne:
Risorse totali: € 22 mln circa, di cui € 3.562.932 Asse II e IV FSE
Finanziamento: buoni servizio per servizi socio-educativi prima infanzia.
ITI per il Bacino Trasimeno: nell’anno 2017 è stata avviata la riprogrammazione del POR FSE 2014-2020 al
fine di introdurre la previsione dello strumento. Il FSE contribuirà per € 2 milioni (Assi II, IV e V)

## Slide 16
Misure interregionali e transnazionali
Programma Eurodissèè
Tirocini extra-curriculari per giovani tra i 18 e i 32 anni, provenienti da regioni dell’Assemblea delle Regioni d’Europa aderenti al Programma.
Progetto Interregionale di materia di comunicazione European Social Sound
La Regione Umbria è capofila del Progetto ed hanno aderito le Regioni Basilicata, Sicilia, Toscana e l’ANPAL.

## Slide 17
I seguenti aspetti del RAA 2016 saranno trattati in successive presentazioni:
Progressi nell’attuazione del Piano di Valutazione
Risultati delle misure di informazione e pubblicità de fondi attuate nel quadro della Strategia di Comunicazione
Azioni per rafforzare la capacità delle autorità di gestire e utilizzare i fondi

## Slide 18
Grazie per l’attenzione!
Sabrina Paolini